## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-02(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-03(五) | 其他 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 勞安回訓 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 現場接線 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
2020-07-07(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,詹季達
2020-07-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 接線 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠,陳明智
2020-07-09(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 接線 |  | RCV-7285 | 0 | 否 | 林彥誠
2020-07-10(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 14:00 | 大目機械廠驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳明智
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/10 15:00 | 2020/07/10 17:30 | 操作機動作測試 改線路
2020-07-13(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 12:00 | 辦公室拉網路線 路由器設定 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙
| 其他 | 2020/07/13 13:00 | 2020/07/13 17:30 | 二水看現場
2020-07-14(二) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-15(三) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 12:00 | 配盤 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/15 13:00 | 2020/07/15 17:30 | 改盤