## LD021_林泰佑
姓名：LD021_林泰佑
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/06/03 08:00 | 2019/06/03 17:30 | 改線路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸
2019-06-04(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/06/04 08:00 | 2019/06/04 17:30 | 接線 基礎座加大 台電送資料 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 邱少謙,胡范英俊,楊鎧綸 | 住宿: $2180 砂子: $998 水泥: $158
2019-06-05(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/06/05 08:00 | 2019/06/05 12:00 | 看現場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 邱少謙,胡范英俊,楊鎧綸,賴彥霖
| 羽毛廠 | 2019/06/05 16:00 | 2019/06/05 17:30 | 詠星維修
2019-06-06(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/06 08:00 | 2019/06/06 17:30 | 秀厝更換按鈕開關 切換開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,胡范英俊,謝承宏
| 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/06/06 10:00 | 2019/06/06 12:00 | 對數量
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 操作台 操作機 加藥機 上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/06/11 08:00 | 2019/06/11 15:00 | 教育訓練 台電報竣 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/11 16:00 | 2019/06/11 17:30 | 打鐵厝安裝器具
2019-06-12(三) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 12:00 | 看現場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 加油: $1220
| 公共工程 | 2019/06/12 14:00 | 2019/06/12 17:30 | 麥寮一 加藥機故障查修
2019-06-13(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 打鐵 更換表頭 線路短路查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏,楊鎧綸,楊智凱
2019-06-14(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 秀厝更換手把 鹿港所更換顯示器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 蕃友謙,謝承宏,楊智凱,楊鎧綸
2019-06-17(一) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/17 08:00 | 2019/06/17 17:30 | 鹿港所 閥類顯示器校正 打鐵厝 訊號異常查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏
2019-06-18(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/06/18 10:00 | 2019/06/18 14:00 | 操作機設定 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| 羽毛廠 | 2019/06/18 15:00 | 2019/06/18 17:30 | 大洋代工 通訊線脫落復原
2019-06-19(三) | 公共工程 | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 12:00 | 二水新民加壓站 操作機維修完成安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施秉緯,陳明智,賴彥霖 | 加油: $1234 大榮寄件: $900
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/19 13:00 | 2019/06/19 17:30 | 看現場
2019-06-20(四) | 公共工程 | 2019/06/20 08:00 | 2019/06/20 12:00 | 二水新民 加藥機設定 壓力傳訊故障查修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 陳明智
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/20 13:00 | 2019/06/20 17:30 | 彰濱整線
2019-06-21(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 17:30 | 鹿港所更換加藥機 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏,邱少謙
2019-06-24(一) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/06/24 08:00 | 2019/06/24 12:00 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/24 13:00 | 2019/06/24 17:30 | 區處查核
2019-06-25(二) | 羽毛廠 | 2019/06/25 08:00 | 2019/06/25 12:00 | 宏進羽毛更換無熔絲開關 電磁開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 謝承宏,施秉緯,吳至善,黃春宏 | 發電機加油: $230 加油: $1233
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/25 13:00 | 2019/06/25 17:30 | 更換ATS 缺失改善
2019-06-26(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 12:00 | 接地量測 電流保護電驛更換 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥霖
| 羽毛廠 | 2019/06/26 13:00 | 2019/06/26 17:30 | 宏進羽毛維修
2019-06-27(四) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/27 08:00 | 2019/06/27 17:30 | 秀厝安裝PLC 拉線 配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 賴彥宏,蕃友謙,胡范英俊 | 水泥鑽: $105
2019-06-28(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/06/28 08:00 | 2019/06/28 17:30 | 區處查核 打鐵厝安裝攝影機主機 鹿港所更換加藥桶 秀厝安裝串列輸出轉換器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友秀,吳至善,陳明智,黃春宏 | 挖土機司機中餐: $231