## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/12/01 06:30 | 2018/12/01 17:30 | 洗孔150mm*22孔 打管溝 |  | AWR-6125 | 1.5 | 否 | 吳至善,胡范英俊,黃春宏
2018-12-03(一) | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/03 10:00 | 2018/12/03 20:00 | 導流管安裝 加藥機安裝 超音波安裝 UPS安裝 接線 |  | AWR-6125 | 2.5 | 否 | 施秉緯,吳至善,陳宥榕,黃春宏
2018-12-04(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/12/04 10:00 | 2018/12/04 17:30 | 配電盤＆變壓器安裝 查線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,陳宥榕,黃春宏
2018-12-05(三) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/05 09:00 | 2018/12/05 17:30 | 綁鐵 板模 配管 施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏
2018-12-06(四) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/06 10:00 | 2018/12/06 17:30 | 水泥施工 公司備料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,陳宥榕,黃春宏
2018-12-07(五) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/07 09:00 | 2018/12/07 17:30 | 配電盤及隔離開關箱安裝，拉線 | XLPE 125*1C-45M 橡膠電纜38*3C-53M | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2018-12-08(六) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/12/08 09:00 | 2018/12/08 15:00 | 備料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-10(一) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/12/10 13:00 | 2018/12/10 17:30 | 現場會勘 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,胡范英俊
2018-12-11(二) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/12/11 08:00 | 2018/12/11 17:30 | 路面開挖配管，接地施工，基礎台施工，DI管取壓鑽孔 | PVC 3" 2" 1" ST管 1/2"-24M 混泥土210-3M | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,胡范英俊
2018-12-12(三) | 1區_基隆市情人湖中繼加壓站機電設備工程(宇博) | 2018/12/12 08:00 | 2018/12/12 15:30 | 配電盤及壓力箱安裝，壓力傳訊器安裝，板模拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊
2018-12-13(四) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/13 10:00 | 2018/12/13 12:00 | 地坪油漆 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/13 13:00 | 2018/12/13 17:30 | 水泥電桿施工，DI管出水管預埋
2018-12-14(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/14 09:00 | 2018/12/14 12:00 | 鯉魚潭拿資料，豐源申請用電 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/14 13:00 | 2018/12/14 17:30 | 缺失改善，門把更換*4，圖控測試
2018-12-17(一) | 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/17 10:00 | 2018/12/17 17:30 | 操作機基礎台板模施工*5，及既有操作機拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,陳宥榕
2018-12-18(二) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2018/12/18 09:30 | 2018/12/18 12:00 | 開會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 魏千又
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/12/18 13:00 | 2018/12/18 17:30 | 現場位置會勘
2018-12-19(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/12/19 08:00 | 2018/12/19 17:30 | 台電資料處理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-12-20(四) | 其他 | 2018/12/20 09:00 | 2018/12/20 17:30 | 南鄉及鹿谷驗收 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2018-12-21(五) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2018/12/21 09:00 | 2018/12/21 11:00 | 開工協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施秉緯,陳宥榕,黃春宏
| 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/21 12:00 | 2018/12/21 19:00 | 操作機固定台及延伸桿安裝，操作機拆除移裝測試
2018-12-22(六) | 5區-東崙站操作機固定座改善工程(宇博) | 2018/12/22 09:00 | 2018/12/22 17:30 | 操作機固定座及延伸桿安裝測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,陳宥榕,黃春宏
2018-12-24(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/24 12:00 | 2018/12/24 15:00 | 現場會勘，交接 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,陳宥榕,楊明銓
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/24 16:00 | 2018/12/24 17:30 | EMT配管-16M
2018-12-25(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/12/25 08:00 | 2018/12/25 09:30 | 拉線 | 網路線-40m | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,陳宥榕
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/25 10:00 | 2018/12/25 17:30 | 仁武-壓力取壓配管，污抽接線 | ST管1"-18m
2018-12-26(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/26 08:00 | 2018/12/26 17:30 | 仁武-壓力取壓配管，污抽接線 | ST管1"-18m | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,陳宥榕
2018-12-27(四) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/27 08:00 | 2018/12/27 17:30 | 和山-壓力取壓配管，污抽接線，操作機接線及 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,陳宥榕
2018-12-28(五) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2018/12/28 08:00 | 2018/12/28 17:30 | 和山-壓力計安裝*2， 阿猴林-壓力計安裝*1 仁武-壓力計安裝*5 澄觀-壓力計安裝*2，壓力取壓配管，污抽接線 | ST管1"-7m | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,陳宥榕,胡范英俊,張永和
2018-12-29(六) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/12/29 10:00 | 2018/12/29 17:30 | 配電盤＆壓力箱＆隔離開關箱安裝，拉線 | XLPE 250mm2*27m | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,胡范英俊,黃春宏