## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-27(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/05/27 09:00 | 2021/05/27 00:00 | 會勘 |  | ALV-0065 | 3.5 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,蕃友謙,詹季達 | 秀
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/27 00:00 | 2021/05/27 00:00 | 試運轉
| (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/27 00:00 | 2021/05/27 00:00 | 吊掛
2021-05-28(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/28 09:00 | 2021/05/28 00:00 | 試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,蕃友謙,賴彥霖,黃威霖,詹季達 | 秀
| (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/28 00:00 | 2021/05/28 00:00 | 拉線
2021-05-29(六) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/29 09:00 | 2021/05/29 00:00 | 拉線及接線 電表箱閘刀更換 水位計安裝 測試 |  | AWR-6125 | 3.5 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,蕃友謙,陽文景
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 09:00 | 2021/05/31 00:00 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃威霖,詹季達,黃春宏,胡范英俊 | 秀