## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/01 09:00 | 2018/08/01 17:30 | 鋁線槽蓋施工，土建對數量，現場整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 緯
2018-08-02 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/08/02 09:00 | 2018/08/02 14:00 | 開會，看現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/02 15:00 | 2018/08/02 17:30 | 水泥粉光
2018-08-03 | 其他 | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 11.12鄰台電圖繪製，大湳材料準備，中油圖檔繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-06 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/06 12:00 | 2018/08/06 17:30 | 蘆竹-操作機，配電盤，拉線 建德-配電盤，拉線，污抽 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 緯，銓，宏 | 加油: $1393 住宿: $2880
2018-08-07 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 建德-污抽配管測試，接線 鳶山堰-操作機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯，銓，宏 | 住宿: $2880
2018-08-08 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 建德-1800鑽洞，配白鐵管 蘆竹-600鑽洞，配白鐵管，操作機接線及測試 |  | ALV-0065 | 4.5 | 是 | 緯，銓，宏 | 住宿: $2880
2018-08-09 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:00 | 鳶山堰-操作機安裝，接線，測試 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯，銓，宏 | 住宿: $2880
2018-08-10 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 15:00 | 鳶山堰-操作機安裝，接線，測試，舊品吊運 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯，銓，宏
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/10 15:30 | 2018/08/10 17:30 | ATS拆除
2018-08-13 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/13 09:00 | 2018/08/13 17:30 | 核對數量，馬達盤設定修改 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-08-14 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/14 09:00 | 2018/08/14 15:00 | 日光燈安裝，配電盤固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宏，俊，融，
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/14 16:00 | 2018/08/14 17:30 | 苗栗監控及大湳備料
2018-08-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 09:30 | 2018/08/15 11:00 | 水泥電桿施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 宏 | 加油: $1950 住宿: $2880
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/15 13:00 | 2018/08/15 17:30 | 操作機安裝