## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/02 09:00 | 2019/12/02 17:30 | 遮雨棚施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,謝承宏,蕃友秀,黃春宏,施秉緯
2019-12-03(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/03 09:00 | 2019/12/03 17:30 | 銅牌固定架配合施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善
2019-12-04(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/04 09:00 | 2019/12/04 17:30 | 配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,謝承宏,黃春宏,蕃友秀
2019-12-05(四) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/05 09:00 | 2019/12/05 17:30 | 配管施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友秀,黃春宏,謝承宏,洪啟修,施秉緯,吳至善
2019-12-06(五) | 公共工程 | 2019/12/06 09:00 | 2019/12/06 17:30 | 樟樹坪馬達，倍力揚檢修 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-12-09(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/09 09:00 | 2019/12/09 17:30 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀,蕃友謙,謝承宏,洪啟修
2019-12-10(二) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/10 09:00 | 2019/12/10 00:00 | 拉線，電源線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,胡范英俊,蕃友謙,蕃友秀,黃春宏,謝承宏
2019-12-11(三) | 其他 | 2019/12/11 09:00 | 2019/12/11 17:30 | 工具維修保養 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀,黃春宏
2019-12-12(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/12 09:00 | 2019/12/12 17:30 | 配合監工檢測 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善
| 其他 | 2019/12/12 00:00 | 2019/12/12 00:00 | 中埔，配合監造測量
2019-12-13(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/13 09:00 | 2019/12/13 17:30 | 深井馬達安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,謝承宏
2019-12-16(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/12/16 09:00 | 2019/12/16 00:00 | 外線施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 其他 | 2019/12/16 00:00 | 2019/12/16 00:00 | 中埔案契約容量提升
2019-12-17(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/12/17 09:00 | 2019/12/17 17:30 | 驗收 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2019-12-18(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/18 00:00 | 2019/12/18 00:00 | 縣府抽查 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-12-19(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/12/19 00:00 | 2019/12/19 00:00 | 台電領錶送電 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/19 00:00 | 2019/12/19 00:00 | 配管施工
2019-12-20(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/20 09:00 | 2019/12/20 00:00 | 接線，功能測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,蕃友秀,施秉緯,謝承宏
2019-12-23(一) | 其他 | 2019/12/23 09:00 | 2019/12/23 00:00 | 中埔，DI管路施工，電桿施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,蕃友秀,謝承宏
2019-12-24(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/24 09:00 | 2019/12/24 00:00 | 接地施工，配管施工，洗孔施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善,謝承宏
2019-12-25(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/25 09:00 | 2019/12/25 00:00 | 拉線，3.5*4c 350m |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀,謝承宏
2019-12-26(四) | 其他 | 2019/12/26 09:00 | 2019/12/26 00:00 | 中埔案，開工 |  | BDC-2906 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2019/12/26 00:00 | 2019/12/26 00:00 | 文書處理
2019-12-27(五) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2019/12/27 00:00 | 2019/12/27 00:00 | 看現場 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友秀
| 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2019/12/27 00:00 | 2019/12/27 00:00 | 看現場
2019-12-30(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/30 10:00 | 2019/12/30 00:00 | 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀,謝承宏
2019-12-31(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 00:00 | 深井抽水機安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,謝承宏,蕃友秀