## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-12-01(六) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/12/01 06:30 | 2018/12/01 17:30 | 洗孔150mm*22孔 打管溝 |  | AWR-6125 | 1.5 | 否 | 吳至善,胡范英俊,黃春宏
2018-12-03(一) | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/12/03 10:00 | 2018/12/03 20:00 | 導流管安裝 加藥機安裝 超音波安裝 UPS安裝 接線 |  | AWR-6125 | 2.5 | 否 | 施秉緯,吳至善,陳宥榕,黃春宏
2018-12-04(二) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/12/04 10:00 | 2018/12/04 17:30 | 配電盤＆變壓器安裝 查線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,陳宥榕,黃春宏
2018-12-05(三) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/05 09:00 | 2018/12/05 17:30 | 綁鐵 板模 配管 施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏
2018-12-06(四) | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/12/06 10:00 | 2018/12/06 17:30 | 水泥施工 公司備料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,陳宥榕,黃春宏