## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/01 10:00 | 2018/10/01 18:30 | 外站運轉測試校正，鳶山堰操作機測試校正 |  | ALV-0065 | 2 | 否 | 俊
2018-10-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/02 09:00 | 2018/10/02 17:30 | 拉隔離線（暨設至新設70m） |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-10-03 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/03 10:00 | 2018/10/03 17:30 | DI污水管油漆粉刷，指示燈更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-10-04 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/04 10:00 | 2018/10/04 17:30 | 油箱加油，核對土建數量 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-10-05 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 09:00 | 2018/10/05 12:00 | 施工前協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/05 13:00 | 2018/10/05 17:30 | 油箱加油
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 10:00 | 2018/10/08 15:00 | 電源線剪除絕緣包覆 |  | ALV-0065 | 0 | 否
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/08 16:00 | 2018/10/08 17:30 | 路面切割