## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-05-01(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/01 09:00 | 2021/05/01 17:30 | 臨時管路開挖配管線路施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃威霖 | 秀
2021-05-03(一) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2021/05/03 00:00 | 2021/05/03 00:00 | 台電報俊 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/03 00:00 | 2021/05/03 00:00 | 缺失改善
2021-05-04(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/04 09:00 | 2021/05/04 00:00 | 缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢
2021-05-05(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/05/05 09:00 | 2021/05/05 00:00 | 缺失改善 |  | RCT-8131 | 0 | 是 | 楊政賢
| (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2021/05/05 00:00 | 2021/05/05 00:00 | 跳電查修
2021-05-06(四) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/05/06 09:00 | 2021/05/06 00:00 | 開工協調會 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 楊政賢
| (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2021/05/06 00:00 | 2021/05/06 00:00 | 流量計查修
2021-05-07(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/07 09:00 | 2021/05/07 00:00 | DI及PVC管路施工 M2窨井及流量計制水閥安裝 |  | KEJ-8636 | 8 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,陽文景,賴彥霖,黃威霖,黃春宏,詹季達 | 秀 涼水: $500
2021-05-08(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/08 09:00 | 2021/05/08 00:00 | DI及PVC管路施工 試水 配電盤吊裝 |  | KEJ-8636 | 5 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,黃威霖,陽文景,詹季達,蔡清池,蔡睿森,賴彥霖,蕃友謙,謝承宏 | 秀
2021-05-10(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/05/10 09:00 | 2021/05/10 00:00 | 配管施工 深井抽水機拉線 |  | BDC-2906 | 10 | 否 | 吳至善,施秉緯,洪啟修,胡范英俊,陽文景,黃威霖,黃春宏,楊智凱,詹季達,蔡睿森,蔡清池,賴彥霖,蕃友謙,謝承宏 | 秀 涼水: $500
2021-05-11(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/11 09:00 | 2021/05/11 12:00 | 點數量 |  | BDC-2906 | 0 | 否 |  | 監工飲料: $45
2021-05-12(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/05/12 09:00 | 2021/05/12 00:00 | 水位計安裝，配管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 謝承宏
2021-05-13(四) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/13 07:00 | 2021/05/13 00:00 | 電桿載運施工 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 謝承宏
2021-05-14(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/14 07:00 | 2021/05/14 00:00 | 電桿施工，電錶箱載運 |  | AFQ-8630 | 7 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 涼水加監造餐點: $690
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/14 00:00 | 2021/05/14 00:00 | 會勘
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/05/14 00:00 | 2021/05/14 00:00 | 吊掛
2021-05-15(六) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/05/15 09:00 | 2021/05/15 00:00 | 拉線電錶箱，安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,謝承宏
2021-05-17(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/17 09:00 | 2021/05/17 00:00 | 廢棄物拆除，線槽施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝承宏,黃威霖,陽文景,黃春宏
2021-05-18(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/18 09:00 | 2021/05/18 00:00 | 台電報俊，外線施工 |  | ALV-0065 | 1 | 否 | 吳至善,黃春宏
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/18 00:00 | 2021/05/18 00:00 | 基礎座施工
2021-05-19(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/05/19 09:00 | 2021/05/19 00:00 | 汙抽排水管配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善 | 營造涼水: $700
2021-05-20(四) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/05/20 09:00 | 2021/05/20 00:00 | 箱體安裝，拉線，接線 |  | 691-S8 | 5 | 否 | 黃春宏,吳至善,謝承宏
2021-05-21(五) | (宇)5區-竹崎鄉復金村湖底光祿廟延管工程-機電 | 2021/05/21 09:00 | 2021/05/21 00:00 | 配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友謙 | 秀
2021-05-22(六) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/05/22 09:00 | 2021/05/22 00:00 | 協力廠商會勘 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2021/05/22 00:00 | 2021/05/22 00:00 | 南化，中央材料計算
2021-05-24(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/24 09:00 | 2021/05/24 00:00 | 台電送電，盤體設定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 |  | 台電涼水: $50
2021-05-27(四) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/05/27 09:00 | 2021/05/27 00:00 | 會勘 |  | ALV-0065 | 3.5 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,蕃友謙,詹季達 | 秀
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/27 00:00 | 2021/05/27 00:00 | 試運轉
| (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/27 00:00 | 2021/05/27 00:00 | 吊掛
2021-05-28(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/05/28 09:00 | 2021/05/28 00:00 | 試車 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,蕃友謙,賴彥霖,黃威霖,詹季達 | 秀
| (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/28 00:00 | 2021/05/28 00:00 | 拉線
2021-05-29(六) | (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/05/29 09:00 | 2021/05/29 00:00 | 拉線及接線 電表箱閘刀更換 水位計安裝 測試 |  | AWR-6125 | 3.5 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,蕃友謙,陽文景
2021-05-31(一) | (宇)4區-抗旱2.0水井工程-緊急鑿井機電部分(三) | 2021/05/31 09:00 | 2021/05/31 00:00 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,黃威霖,詹季達,黃春宏,胡范英俊 | 秀