## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-06-03(一) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/06/03 09:00 | 2019/06/03 17:30 | 洗孔施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏 | 怪手（無發票）: $1000
2019-06-04(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/06/04 09:00 | 2019/06/04 17:30 | 傳訊箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀,黃春宏
2019-06-05(三) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/06/05 09:00 | 2019/06/05 17:30 | 傳訊箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,蕃友秀
2019-06-06(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/06 10:00 | 2019/06/06 00:00 | 對數量 |  | RBG-7872 | 0 | 否
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/06 00:00 | 2019/06/06 00:00 | 現場看土建進度
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/06/06 00:00 | 2019/06/06 00:00 | 台電資料修改
2019-06-10(一) | 其他 | 2019/06/10 08:00 | 2019/06/10 17:30 | 公司，教育訓練 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-06-11(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/11 11:30 | 2019/06/11 17:30 | MP1盤 MP2盤 INV盤 儀控盤 水質盤 接地箱 接線箱J1安裝 J2.3.4.5基礎台施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,蕃友秀,黃春宏
2019-06-12(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/12 08:00 | 2019/06/12 17:30 | 儲藥桶吊裝x3 遮雨棚安裝 電源側拉線 XLPE150 1cx3 pvc30 1cx1 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-06-13(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/13 08:00 | 2019/06/13 17:30 | 台電送電 拉線 | XLPE5.5X3 J1 52M 大門LED 56m 藥桶LED 21M pvc 2x3c 大門LED 56m 藥桶 21m 光纖線單膜4c 385m XLPE 50x1c 246m PVC 30x1c 240m mp1至mp2 | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-06-14(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/06/14 08:00 | 2019/06/14 17:30 | 拉線 取樣馬達安裝 配管 | XLPE5.5x3c pvc2x3c 21m st 3/4 8m | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-06-17(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/06/17 09:00 | 2019/06/17 17:30 | 台電報竣 外線施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-06-18(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/06/18 08:00 | 2019/06/18 17:30 | 外線施工 盤內接線 水位計施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,蕃友秀
2019-06-19(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/06/19 08:00 | 2019/06/19 17:30 | 領錶送電（未過）資料修改 送件 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,蕃友秀 | 台電涼水點心: $300
2019-06-20(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/20 10:00 | 2019/06/20 00:00 | 初驗 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 蕃友秀
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/06/20 00:00 | 2019/06/20 00:00 | 台電資料 領取（七區管理處及大岡山給水廠）
2019-06-21(五) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/06/21 08:00 | 2019/06/21 16:30 | pvc配管 加壓機及管路安裝 拉線 | pvc2x4c 40m 1.25x5c 40mx2 | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀,阮德來
2019-06-24(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/06/24 10:00 | 2019/06/24 00:00 | 台電資料補件 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友秀
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/06/24 00:00 | 2019/06/24 00:00 | 九曲堂線路修改 中油污抽檢修
2019-06-25(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/06/25 10:00 | 2019/06/25 17:30 | 水位計施工 壓力計安裝 流量計錶頭安裝 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-06-26(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/06/26 08:00 | 2019/06/26 17:30 | 領錶送電（完成）盤內清理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-06-27(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/06/27 09:00 | 2019/06/27 17:30 | 現場試運轉 測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善
2019-06-29(六) | 公共工程 | 2019/06/29 10:00 | 2019/06/29 00:00 | 復金村水底寮案 緩衝器檢修 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/06/29 00:00 | 2019/06/29 00:00 | 活動中心站 DI管路修改水泥固定台打鑿及修復