## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-01(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/01 09:00 | 2021/01/01 00:00 | 日光燈及路燈安裝配管配線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 詹季達
2021-01-02(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/02 09:00 | 2021/01/02 00:00 | 遮雨棚配合施工，日光燈安裝，廢棄藥桶載運 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 阮德勛,陽文景
2021-01-04(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/04 09:00 | 2021/01/04 00:00 | 接線及測試，藥桶防護鎖爬梯安裝 |  | 691-S8 | 1.5 | 否 | 陽文景,吳至善,謝和言,阮德勛,黎大揚,陳泓銘
2021-01-05(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2021/01/05 09:00 | 2021/01/05 00:00 | 送電及測試 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景
2021-01-06(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/06 09:00 | 2021/01/06 00:00 | 開挖配管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景 | 怪手餐飲: $105
2021-01-07(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2021/01/07 09:00 | 2021/01/07 00:00 | 追加壓力傳訊器安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景
| (昶)南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程 | 2021/01/07 00:00 | 2021/01/07 00:00 | 澄觀路汙抽檢修
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/01/07 00:00 | 2021/01/07 00:00 | 藥管管路修改
2021-01-08(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/08 09:00 | 2021/01/08 00:00 | MP789安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景
| (昶)南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程 | 2021/01/08 00:00 | 2021/01/08 00:00 | 澄觀路汙抽修理
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/08 00:00 | 2021/01/08 00:00 | 備品馬達移交
2021-01-09(六) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/09 09:00 | 2021/01/09 00:00 | 盤體安裝，拉線，接線，水位計安裝，壓力計安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,張名範,蕭竣鴻
2021-01-10(日) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/10 09:00 | 2021/01/10 00:00 | 深井地坪放樣 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/10 00:00 | 2021/01/10 00:00 | 濁度計及餘氯計管路施工
2021-01-11(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/11 09:00 | 2021/01/11 00:00 | 拉線 |  | KEJ-8636 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,黃政寧 | 秀
2021-01-12(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/12 09:00 | 2021/01/12 00:00 | 拉線 |  | KEJ-8636 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,黃政寧 | 秀
2021-01-13(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/13 09:00 | 2021/01/13 00:00 | 拉線 |  | KEJ-8636 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景,黃政寧,蕃友謙 | 秀
2021-01-14(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/14 09:00 | 2021/01/14 00:00 | 拉線 |  | KEJ-8636 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景,黃政寧,蕃友謙 | 秀
2021-01-15(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/15 09:00 | 2021/01/15 00:00 | 拉線 |  | KEJ-8636 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景,黃政寧,蕃友謙 | 秀
2021-01-16(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/16 09:00 | 2021/01/16 00:00 | 拉線 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,黃政寧,蕃友謙 | 秀
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2021/01/16 00:00 | 2021/01/16 00:00 | POWER更換
2021-01-18(一) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/18 10:00 | 2021/01/18 00:00 | 外線施工，接線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善
2021-01-19(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/19 09:00 | 2021/01/19 00:00 | 接線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景,黃政寧,蕃友謙,施秉緯 | 秀
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/01/19 00:00 | 2021/01/19 00:00 | 接地複驗
| (宇)7區-萬丹淨水場深井機電工程 | 2021/01/19 00:00 | 2021/01/19 00:00 | 維修
2021-01-20(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/20 09:00 | 2021/01/20 00:00 | 送電 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,陽文景,黃政寧,蕃友謙,施秉緯 | 秀
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/20 00:00 | 2021/01/20 00:00 | 接線
2021-01-21(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/01/21 09:00 | 2021/01/21 00:00 | 送電複驗 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,陽文景,黃政寧,蕃友謙 | 秀
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/21 00:00 | 2021/01/21 00:00 | 接線
2021-01-22(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/22 09:00 | 2021/01/22 00:00 | 接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,施秉緯,黃政寧,蕃友謙 | 秀
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/22 00:00 | 2021/01/22 00:00 | DI管退料
2021-01-26(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/26 13:00 | 2021/01/26 00:00 | 避雷礙子安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,謝承宏,黃威霖,張堯彰
2021-01-27(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/27 09:00 | 2021/01/27 00:00 | 避雷設備拉線及安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,謝承宏,黃威霖,張堯彰
2021-01-28(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/28 09:00 | 2021/01/28 00:00 | 送電 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/28 00:00 | 2021/01/28 00:00 | 清理現場
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2021/01/28 00:00 | 2021/01/28 00:00 | 清理現場
2021-01-29(五) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/29 10:00 | 2021/01/29 00:00 | 刨除面積放樣 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善
| (昶)南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程 | 2021/01/29 00:00 | 2021/01/29 00:00 | 和山橋汙抽調正
2021-01-30(六) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/01/30 09:00 | 2021/01/30 00:00 | 刨除施工 |  | BEV-2087 | 1.5 | 否