## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/01 09:00 | 2020/04/01 17:30 | 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 謝承宏,蕃友謙
2020-04-02(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/02 09:00 | 2020/04/02 17:30 | 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 謝承宏,黃政寧,賴彥霖
2020-04-06(一) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/06 13:00 | 2020/04/06 17:30 | 基礎施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙,謝承宏,陽文景
2020-04-07(二) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 箱體安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 謝承宏,陽文景,蕃友謙
2020-04-08(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 水位施工 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 謝承宏,蕃友謙,陽文景
2020-04-09(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 壓力施工 污水泵施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙,陽文景
2020-04-10(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 馬達安裝 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 蕃友謙,陽文景,謝承宏,黃春宏
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 09:00 | 2020/04/11 00:00 | VCB更換 |  | AWR-6125 | 3 | 否 | 施秉緯,張堯彰,張名範,陳浚騰,黃政寧,黃春宏,黃勝仁,楊鎧綸,蔡清池,謝承宏
2020-04-12(日) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/12 09:00 | 2020/04/12 00:00 | ATS更換 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 黃春宏,胡范英俊,施秉緯,蔡清池,楊鎧綸,陳浚騰
2020-04-13(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/13 09:00 | 2020/04/13 17:30 | 接地施工 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,陽文景
2020-04-14(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/14 09:00 | 2020/04/14 17:30 | 抽水孔切割 走動管理抽查 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏,黃春宏,蕃友謙,陽文景
2020-04-15(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/15 09:00 | 2020/04/15 17:30 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,蕃友謙
2020-04-16(四) | 機修 | 2020/04/16 09:00 | 2020/04/16 17:30 | 台中廠 箱體噴漆及清潔 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏
2020-04-17(五) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/04/17 09:00 | 2020/04/17 17:30 | 開工協調會 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-04-20(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/20 13:00 | 2020/04/20 17:30 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏,施秉緯,蕃友謙,陽文景,謝承宏
2020-04-21(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙,陽文景,謝承宏,黃春宏
2020-04-22(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙,陽文景,黃春宏,謝承宏
2020-04-23(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 謝承宏,黃春宏,蕃友謙,陽文景,施秉緯
2020-04-24(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,謝承宏,蕃友謙,陽文景
2020-04-27(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/27 09:00 | 2020/04/27 00:00 | 協調會 |  | BEV-2087 | 0 | 是 | 施秉緯
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/04/27 00:00 | 2020/04/27 00:00 | 會勘
2020-04-28(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/04/28 00:00 | 2020/04/28 00:00 | 開會，看現場 |  | BEV-2087 | 0 | 是 | 施秉緯
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/28 00:00 | 2020/04/28 00:00 | 開會
2020-04-29(三) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/04/29 09:00 | 2020/04/29 00:00 | 看現場 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-04-30(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/04/30 11:00 | 2020/04/30 17:30 | 路面切割 器材載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,陽文景