## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 09:00 | 2020/12/01 00:00 | 基礎座施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善 | 17頓吊車
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/01 00:00 | 2020/12/01 00:00 | 基礎螺栓抽驗
2020-12-03(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/03 09:00 | 2020/12/03 00:00 | 會勘 |  | AFQ-8630 | 2 | 否 | 吳至善
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/03 00:00 | 2020/12/03 00:00 | 操作機測試，盤內改線路
2020-12-04(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 09:00 | 2020/12/04 00:00 | 盤體安裝，拉線 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 吳至善,施秉緯,蕃友謙,黃政寧 | 17頓吊車，秀
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/04 00:00 | 2020/12/04 00:00 | 抽水機安裝＊4
2020-12-05(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/05 09:00 | 2020/12/05 00:00 | 操作機安裝，接地抽驗 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/05 00:00 | 2020/12/05 00:00 | 藥桶管路修改
2020-12-06(日) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/06 09:00 | 2020/12/06 00:00 | 箱體安裝，拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,陽文景,黃政寧 | 17頓吊車
2020-12-07(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/07 09:00 | 2020/12/07 00:00 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善
2020-12-08(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/08 09:00 | 2020/12/08 00:00 | 改管 |  | 691-S8 | 1.5 | 否 | 陽文景,吳至善
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/08 00:00 | 2020/12/08 00:00 | 廢棄物吊放，整理
2020-12-09(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/09 10:00 | 2020/12/09 00:00 | 新化高中操作機安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2020/12/09 00:00 | 2020/12/09 00:00 | DI管件載運
2020-12-10(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/10 09:00 | 2020/12/10 00:00 | 拉線 |  | 4532-P8 | 1 | 否 | 吳至善,陽文景
2020-12-11(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/11 09:00 | 2020/12/11 00:00 | 環氧樹脂，接線 |  | 4532-P8 | 2 | 否 | 吳至善,陽文景
2020-12-12(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/12 09:00 | 2020/12/12 00:00 | 藥桶安裝，鐵皮屋施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景 | 便當＊12: $1080
2020-12-13(日) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/13 09:00 | 2020/12/13 00:00 | 深井接線，測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,施秉緯 | 秀
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/13 00:00 | 2020/12/13 00:00 | 配管，絕緣電阻測量
2020-12-14(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/14 09:00 | 2020/12/14 00:00 | 路燈安裝，日光燈安裝，爬梯安裝，地坪施工，粉光 |  | 691-S8 | 4 | 否 | 吳至善,陽文景,謝和言,阮德勛,張名範,胡范英俊 | 便當*15: $1350
2020-12-15(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/15 09:00 | 2020/12/15 00:00 | 環境整理，缺失改善 |  | 4532-P8 | 1 | 否 | 吳至善,陽文景,謝和言
2020-12-16(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/16 09:00 | 2020/12/16 00:00 | 國營會抽查 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 水費: $505
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/16 00:00 | 2020/12/16 00:00 | 驗收
2020-12-17(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/17 09:00 | 2020/12/17 00:00 | 驗收 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 公共工程 | 2020/12/17 00:00 | 2020/12/17 00:00 | 寶山場，逆止玻璃珠更換
2020-12-18(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/18 00:00 | 2020/12/18 00:00 | 操作機安裝，接線測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊
2020-12-19(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/19 09:00 | 2020/12/19 00:00 | 開挖，配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 陽文景,胡范英俊
2020-12-21(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/12/21 10:00 | 2020/12/21 00:00 | 接線測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張堯彰,謝承宏,黃威霖
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/12/21 00:00 | 2020/12/21 00:00 | 現場會勘
2020-12-22(二) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2020/12/22 09:00 | 2020/12/22 00:00 | 開工協調會 |  | ACA-7928 | 2 | 否 | 陽文景,吳至善
| 公共工程 | 2020/12/22 00:00 | 2020/12/22 00:00 | 新竹加藥，保養
2020-12-23(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/23 09:00 | 2020/12/23 00:00 | 拉線，箱體安裝 |  | 691-S8 | 2 | 否 | 吳至善,陽文景,胡范英俊
2020-12-24(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/24 09:00 | 2020/12/24 00:00 | 配管施工 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景
2020-12-25(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/25 09:00 | 2020/12/25 00:00 | 缺失改善 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/25 00:00 | 2020/12/25 00:00 | 環氧樹脂
2020-12-26(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/26 10:00 | 2020/12/26 00:00 | 藥桶安裝，水質盤安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陽文景,謝承宏 | 17頓吊車
2020-12-27(日) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/27 09:00 | 2020/12/27 15:30 | 環氧樹脂 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 賴彥霖 | 秀，6小時
2020-12-28(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/28 09:00 | 2020/12/28 00:00 | 加藥盤安裝，入藥管配管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,黎大揚,蔡睿森,蔡清池
2020-12-29(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/29 09:00 | 2020/12/29 00:00 | 取樣馬達安裝*4，拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,黃春宏,胡范英俊,詹季達
2020-12-30(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/30 09:00 | 2020/12/30 00:00 | 接線，加藥機管路配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,陽文景
2020-12-31(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/31 10:00 | 2020/12/31 00:00 | 加藥機安裝，水質配管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黎大揚,陽文景,胡范英俊 | 怪手便當: $90
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/31 00:00 | 2020/12/31 00:00 | 配管施工