## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2021/02/01 09:00 | 2021/02/01 00:00 | 溫控拉線，接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景,蕃友謙 | 秀
2021-02-02(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/02/02 09:00 | 2021/02/02 00:00 | 缺失改善 |  | BDC-2906 | 0 | 否
| 其他 | 2021/02/02 00:00 | 2021/02/02 00:00 | 沙鹿所東海公園會勘
2021-02-03(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/02/03 10:00 | 2021/02/03 00:00 | 驗收 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,陽文景,吳至善 | 秀 涼水＊3: $150
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/03 00:00 | 2021/02/03 00:00 | 板模施工
2021-02-04(四) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/02/04 10:00 | 2021/02/04 00:00 | 開工協調會 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 施秉緯
| (昶)3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程 | 2021/02/04 00:00 | 2021/02/04 00:00 | 保養
2021-02-05(五) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/02/05 09:00 | 2021/02/05 00:00 | 抽查 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝承宏
2021-02-08(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/08 09:00 | 2021/02/08 00:00 | 地坪施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙,陽文景,吳至善,胡范英俊 | 秀
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 00:00 | 公司整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-02-17(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/17 09:00 | 2021/02/17 00:00 | 基礎座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陽文景
2021-02-18(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/18 09:00 | 2021/02/18 00:00 | 基礎座施工，燈具安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,詹季達,蕃友謙
2021-02-19(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/19 09:00 | 2021/02/19 00:00 | 箱體安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善
2021-02-20(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/20 09:00 | 2021/02/20 00:00 | 拉線 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友謙,胡范英俊,陽文景,黃春宏 | 秀
2021-02-23(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/02/23 10:00 | 2021/02/23 00:00 | 複驗 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 水公司餐費＊3: $270
| (宇)5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電) | 2021/02/23 00:00 | 2021/02/23 00:00 | 取樣泵拆回檢修
2021-02-24(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/02/24 09:00 | 2021/02/24 00:00 | 初驗 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 餐費＊2: $220
2021-02-25(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/25 09:00 | 2021/02/25 00:00 | 拉線 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,施秉緯,黃春宏,蕃友謙,陽文景,詹季達,張名範
2021-02-26(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/26 09:00 | 2021/02/26 00:00 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,黃春宏,施秉緯 | 秀
2021-02-27(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/02/27 09:00 | 2021/02/27 00:00 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,黃春宏,施秉緯 | 秀