## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-02-01(五) | 其他 | 2019/02/01 08:00 | 2019/02/01 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-02-11(一) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/11 10:00 | 2019/02/11 17:30 | 暨設電桿及電錶箱拆除清運，牆面修復，抽水機測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善
2019-02-12(二) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/12 10:00 | 2019/02/12 16:30 | 缺失改善，操作機校正及測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善
2019-02-13(三) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/13 09:00 | 2019/02/13 12:00 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,陳宥榕
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/02/13 13:00 | 2019/02/13 16:30 | 監工現場數量核對
2019-02-14(四) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/02/14 09:00 | 2019/02/14 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善
2019-02-15(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/02/15 09:00 | 2019/02/15 12:00 | 施工前協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/02/15 13:00 | 2019/02/15 17:30 | 施工中協調會
2019-02-16(六) | 4區-豐原一場加氯管線及附屬設備改善工程(昶源) | 2019/02/16 09:00 | 2019/02/16 17:30 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,楊鎧綸,賴彥霖,吳至善
2019-02-18(一) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/18 14:00 | 2019/02/18 17:30 | 缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 魏千又,阮德來
2019-02-19(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/19 08:00 | 2019/02/19 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 阮德來,魏千又
2019-02-20(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/20 09:00 | 2019/02/20 17:30 | 拉線 | 15kv 60mm2- 175m*3 光纖-205m | ALV-0065 | 0 | 是 | 阮德來,魏千又
2019-02-21(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/21 08:00 | 2019/02/21 17:30 | 抽水機及楊水管更換安裝延伸 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 魏千又,阮德來,賴彥霖,楊明銓
2019-02-22(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/22 08:00 | 2019/02/22 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 阮德來,魏千又
2019-02-23(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/02/23 10:00 | 2019/02/23 17:30 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,胡范英俊,陳宥榕,黃春宏
2019-02-25(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/25 10:00 | 2019/02/25 17:30 | 銅牌固定，處理頭施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,蕃友謙,張永和,陳宥榕,黃春宏
2019-02-26(二) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/02/26 09:00 | 2019/02/26 17:30 | 台電報竣，外線施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 施秉緯
2019-02-27(三) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/02/27 09:00 | 2019/02/27 13:00 | 送電 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,張永和,黃春宏,陳宥榕
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/27 13:00 | 2019/02/27 17:30 | 污泥抽水機安裝，接線，壓力取水點施工
2019-02-28(四) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/28 09:00 | 2019/02/28 09:30 | 台電要求接地補一組迴路 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,張永和,黃春宏,陳宥榕
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/02/28 10:00 | 2019/02/28 17:30 | 壓力計安裝，操作機測試，路竹箱體移至倉庫，現場整理