## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/01 09:00 | 2020/10/01 17:30 | 會勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 施秉緯 | 包商飲料: $180
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/01 00:00 | 2020/10/01 00:00 | 會勘
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/01 00:00 | 2020/10/01 00:00 | 管路油漆
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/10/01 00:00 | 2020/10/01 00:00 | 疊貨
2020-10-05(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/05 10:00 | 2020/10/05 17:30 | 抽水井井蓋吊裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/05 00:00 | 2020/10/05 00:00 | 移往
2020-10-06(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/06 09:00 | 2020/10/06 17:30 | 自備桿 箱體安裝 接地施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-10-07(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/07 09:00 | 2020/10/07 17:30 | 環境測量 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-10-08(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/10/08 09:00 | 2020/10/08 17:30 | 管路預埋 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-10-09(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 10:00 | 2020/10/09 17:30 | 箱體安裝 拉線 |  | 691-S8 | 3 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/09 00:00 | 2020/10/09 00:00 | 材料載運
2020-10-10(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/10 09:00 | 2020/10/10 18:30 | 箱體安裝 拉線 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 施秉緯,黃政寧 | 秀
2020-10-12(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/12 09:00 | 2020/10/12 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
2020-10-13(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 09:00 | 2020/10/13 17:30 | 遮雨棚安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-10-14(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 09:00 | 2020/10/14 17:30 | 儲藥桶安裝 浪板安裝 |  | 691-S8 | 1.5 | 否 | 施秉緯,黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-10-15(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 09:00 | 2020/10/15 17:30 | 路燈安裝 配管施工 日光燈安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政寧,陽文景 | 秀
2020-10-16(五) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/10/16 09:00 | 2020/10/16 00:00 | 外線施工 測試 |  | 691-S8 | 2.5 | 否 | 黃政寧
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/16 00:00 | 2020/10/16 00:00 | 材料載運
2020-10-17(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/10/17 10:00 | 2020/10/17 17:30 | 儲藥桶卸運 抽水機卸運 |  | BDC-2906 | 1 | 否 | 胡范英俊,陽文景
2020-10-19(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/10/19 09:00 | 2020/10/19 00:00 | 驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 驗收餐飲＊4: $360
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 00:00 | 2020/10/19 00:00 | 拉線
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 00:00 | 2020/10/19 00:00 | 材料載運
2020-10-20(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2020/10/20 09:00 | 2020/10/20 00:00 | 開會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 監工飲料: $50
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/20 00:00 | 2020/10/20 00:00 | 會勘
2020-10-22(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/10/22 09:00 | 2020/10/22 00:00 | 井蓋板安裝 會勘 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃政寧
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/22 00:00 | 2020/10/22 00:00 | 外線施工
2020-10-23(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 09:00 | 2020/10/23 22:00 | 接線 送電 測試 |  | AWR-6125 | 4.5 | 否 | 施秉緯,黃政寧,蕃友謙 | 秀
2020-10-24(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/24 09:00 | 2020/10/24 17:30 | 接線 測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,陳泓銘,蕃友謙,黃政寧 | 秀
2020-10-25(日) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/25 09:00 | 2020/10/25 00:00 | 材料載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,黃政寧,胡范英俊,蕃友謙 | 秀
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/25 00:00 | 2020/10/25 00:00 | 廢棄物載運
2020-10-26(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/26 11:00 | 2020/10/26 00:00 | 工具載運 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢,吳至善
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/26 00:00 | 2020/10/26 00:00 | 管路探查
2020-10-27(二) | (昶)南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程 | 2020/10/27 09:00 | 2020/10/27 15:00 | 查修 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,楊政賢
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/27 00:00 | 2020/10/27 00:00 | 外站會勘
2020-10-28(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/28 09:00 | 2020/10/28 00:00 | 壓力計更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢,陳明智
| (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/10/28 00:00 | 2020/10/28 00:00 | 數值測量
2020-10-29(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/29 09:00 | 2020/10/29 17:30 | 高松加壓站改盤測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢
2020-10-30(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/10/30 09:00 | 2020/10/30 17:30 | 配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢
2020-10-31(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 00:00 | 缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否