## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-10-01 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/10/01 10:00 | 2018/10/01 18:30 | 外站運轉測試校正，鳶山堰操作機測試校正 |  | ALV-0065 | 2 | 否 | 俊
2018-10-02 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/02 09:00 | 2018/10/02 17:30 | 拉隔離線（暨設至新設70m） |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-10-03 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/03 10:00 | 2018/10/03 17:30 | DI污水管油漆粉刷，指示燈更換 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-10-04 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/04 10:00 | 2018/10/04 17:30 | 油箱加油，核對土建數量 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2018-10-05 | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/10/05 09:00 | 2018/10/05 12:00 | 施工前協調會 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/10/05 13:00 | 2018/10/05 17:30 | 油箱加油
2018-10-08 | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2018/10/08 10:00 | 2018/10/08 15:00 | 電源線剪除絕緣包覆 |  | ALV-0065 | 0 | 是
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/08 16:00 | 2018/10/08 17:30 | 路面切割
2018-10-09 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/09 08:00 | 2018/10/09 17:30 | 路面開挖及切割，牆體破碎打孔（線槽用） |  | ALV-0065 | 0 | 是
2018-10-10 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/10 07:00 | 2018/10/10 16:00 | 九曲堂配管施工 路面破碎 | pvc e28-280m e52-116m | ALV-0065 | 0 | 是
2018-10-11 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/11 08:00 | 2018/10/11 17:30 | 路面開挖及CLSM回填 接地施工 配管施工 | pvc e28-412m e52-64m e65-64m 銅接地棒 19mm-6支 CLSM-16 m3 | ALV-0065 | 0 | 是
2018-10-12 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/12 08:00 | 2018/10/12 17:30 | 管溝 210 10cm灌漿，路面清洗，配電盤安裝 | 210-3.5 m3 | ALV-0065 | 0 | 否
2018-10-16 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/10/16 10:00 | 2018/10/16 14:00 | 7.5HP馬達安裝*2 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 榕，善
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/16 15:00 | 2018/10/16 17:30 | 五區物料倉庫領料，載運現場
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/16 15:00 | 2018/10/16 17:30 | 五區物料倉庫領料載回公司
2018-10-17 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/17 09:30 | 2018/10/17 17:30 | 操作機移裝 缺失改善 材料撤收 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-10-18 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/18 09:30 | 2018/10/18 17:30 | 缺失改善（板模施工），操作機接線，銅牌螺絲鎖緊，抽水桶螺絲鎖緊，鑽排氣管件孔3/4*6 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 榕，宏
2018-10-19 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/19 09:30 | 2018/10/19 17:30 | 路面切割，管路勘查 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯 宏
2018-10-20 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/20 08:00 | 2018/10/20 17:30 | 備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 緯
| 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/20 09:30 | 2018/10/20 17:30 | 備料
2018-10-22 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/22 13:00 | 2018/10/22 17:30 | 濾波器安裝，碟閥制水閥伸縮拉桿安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 緯，榕，宏，秀
2018-10-23 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/10/23 08:00 | 2018/10/23 16:00 | 拉線 | XLPE 38*3c 130m XLPE 5.5*4c 65m pvc 22*1c 130m pvc 2*3c 130 pvc 2*16c 130m | AWR-6125 | 0 | 是 | 緯，榕，宏，秀
2018-10-24 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/24 08:00 | 2018/10/24 17:30 | DI管及管路安裝 井口切割 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 緯，榕，宏，秀
2018-10-25 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/25 08:00 | 2018/10/25 17:30 | 地面打除（基礎座下挖50cm)，管路油漆，楊水管加工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 緯，榕，宏，秀
2018-10-26 | 7區-南州糖廠深井機電工程(宇博) | 2018/10/26 08:00 | 2018/10/26 20:00 | 抽水機安裝，楊水管安裝，水位電擊安裝，流量計安裝，管路組裝加工 |  | 691-S8 | 3 | 否 | 緯，榕，宏，秀
2018-10-29 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/10/29 09:30 | 2018/10/29 15:00 | MOF盤相序更換，操作機設定及校正 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/29 16:00 | 2018/10/29 17:30 | 備料（鹿谷）
2018-10-30 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/30 09:30 | 2018/10/30 17:30 | 路面開挖，探管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 緯，榕，宏
2018-10-31 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/10/31 09:30 | 2018/10/31 17:30 | 管路清理，管線油漆粉刷 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 榕