## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-03-01(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/01 10:00 | 2019/03/01 16:30 | 接線，現場整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-03-05(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/05 08:00 | 2019/03/05 18:00 | 光纖管路開挖配管，流量計安裝（南岸6） | pvc2"-22m*3+14m*4,1"-22m*3+14m*4 | AFQ-8630 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,黃春宏
2019-03-06(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/06 08:00 | 2019/03/06 20:00 | 光纖拉線 | 林後6-1355m,林後5-825m | AFQ-8630 | 2.5 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-03-07(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/07 08:00 | 2019/03/07 17:30 | 光纖拉線，林後6抽水機及楊水管，水位電極安裝，林後6流量計安裝 | 南岸6-235m | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-03-08(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/08 08:00 | 2019/03/08 17:30 | 林後6抽水機測試，國營會缺失改善，環境整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-03-09(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/09 09:00 | 2019/03/09 11:30 | 13號井接地施工 | 特種*2，第一種*1 | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
| 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/03/09 14:00 | 2019/03/09 15:30 | VCB至PLC線路接線，屋內照明管線修改
2019-03-11(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/11 10:00 | 2019/03/11 16:00 | 13號井預埋管放管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-03-12(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/12 10:00 | 2019/03/12 18:30 | 仙地，樟湖國小，後棟仔配電盤吊裝，仙地，雲頂抽水機基礎板安裝，水壓觀測站勘查 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施秉緯,楊明銓,蕃友秀,楊智凱
2019-03-13(三) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 10:00 | 2019/03/13 11:00 | 洩壓閥料單領取 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施秉緯
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 12:30 | 2019/03/13 13:00 | 深井白鐵蓋板安裝
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/13 14:00 | 2019/03/13 14:30 | 物料倉庫領料
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/13 15:00 | 2019/03/13 17:00 | 租用發電機吊裝，變電站圍籬拆除
2019-03-14(四) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/14 09:00 | 2019/03/14 23:30 | 高壓盤及線路，變壓器更換，電桿避雷器更換 |  | 691-S8 | 8 | 否 | 吳至善,阮德來,施秉緯,蔡清池,黃春宏,謝和言
2019-03-15(五) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/03/15 09:30 | 2019/03/15 21:00 | DI管路修改，洩壓閥及伸縮拉桿安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,謝和言,蕃友秀
2019-03-16(六) | 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/16 09:00 | 2019/03/16 17:30 | 現場整理，水泥填縫 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-03-18(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/18 09:30 | 2019/03/18 17:00 | 仙地及樟湖國小抽水機吊裝及線路銜接測試，6分白鐵壓力管施工（雲頂，瑞山，冷水坑） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏
2019-03-19(二) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/03/19 10:00 | 2019/03/19 12:00 | 開工協調會 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/19 13:30 | 2019/03/19 17:30 | 仙地，樟湖國小，水位計洗孔壓力計臨時安裝，抽水機打水測試
2019-03-20(三) | 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/03/20 10:30 | 2019/03/20 12:30 | 開工協調會，現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯
| 11區-花壇-花壇場高壓設備改善(宇博) | 2019/03/20 16:00 | 2019/03/20 18:00 | 缺失改善，勞安設備拍照
2019-03-21(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/21 09:30 | 2019/03/21 17:00 | 洗孔施工*9（水位計，抽水機孔） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏
2019-03-22(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/22 09:00 | 2019/03/22 17:30 | 儀錶箱水泥施工*6 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-03-23(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/03/23 10:00 | 2019/03/23 10:30 | 勞安設備拍攝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/03/23 12:00 | 2019/03/23 13:00 | 勞安設備拍攝
2019-03-24(日) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/24 10:00 | 2019/03/24 17:30 | 儀錶箱安裝*7 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-03-25(一) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/25 09:00 | 2019/03/25 17:30 | 接地施工，管溝打鑿30cm深 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2019-03-26(二) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/03/26 08:30 | 2019/03/26 17:30 | 基礎台施工，管溝回填，配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏
2019-03-27(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/27 09:00 | 2019/03/27 17:30 | 流量計安裝及管路修改（長遠），運轉測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-03-28(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/28 09:00 | 2019/03/28 17:30 | 流量計安裝及管路修改（雲頂，瑞山，冷水坑，仙地，樟湖） |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-03-29(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/29 09:00 | 2019/03/29 17:30 | 抽水機安裝及運轉測試（長遠，雲頂，瑞山，冷水坑，仙地，樟湖） |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏
2019-03-30(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/03/30 10:00 | 2019/03/30 17:30 | 拉線，接線，取樣泵安裝，加藥桶安裝 | pvc1.25*36c-13m,隔離1.25*2c-95m,pvc2*3c-12m | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,楊智凱