## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-06-01(二) | (昶)油羅溪水源抽送員崠寬口井抽水設備及管線(含代操作) | 2021/06/01 10:00 | 2021/06/01 17:30 | 流量計管路及線路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2021-06-02(三) | (宇)3區-110年明德場增設50HP抽水機及配電設備工程 | 2021/06/02 09:00 | 2021/06/02 00:00 | 施工前協調會 |  | ALV-0065 | 0 | 否
| (昶)3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程 | 2021/06/02 00:00 | 2021/06/02 00:00 | 保養
2021-06-03(四) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/06/03 09:00 | 2021/06/03 00:00 | 會合測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 謝承宏
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/06/03 00:00 | 2021/06/03 00:00 | 取樣泵管路損壞修理
2021-06-04(五) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/04 10:00 | 2021/06/04 00:00 | 砂石載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/04 00:00 | 2021/06/04 00:00 | 加油
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2021/06/04 00:00 | 2021/06/04 00:00 | 基礎座補強
2021-06-07(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/06/07 09:00 | 2021/06/07 00:00 | ST防溢堤補強 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/07 00:00 | 2021/06/07 00:00 | 加油
2021-06-08(二) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/06/08 09:00 | 2021/06/08 00:00 | 浮球安裝測試 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 謝承宏
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/08 00:00 | 2021/06/08 00:00 | 缺失改善
2021-06-09(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/09 09:00 | 2021/06/09 00:00 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 謝承宏
2021-06-10(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/10 09:00 | 2021/06/10 00:00 | 缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 謝承宏
2021-06-11(五) | (昶)南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程 | 2021/06/11 09:00 | 2021/06/11 00:00 | 汙抽檢修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 謝承宏
2021-06-12(六) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/12 09:00 | 2021/06/12 00:00 | 總處發電機基礎座預埋管施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/06/12 00:00 | 2021/06/12 00:00 | 制水閥盒提升
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/12 00:00 | 2021/06/12 00:00 | 加油
2021-06-15(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/15 09:00 | 2021/06/15 00:00 | 趕工協調會 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 陳明智
| (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2021/06/15 00:00 | 2021/06/15 00:00 | 操作機檢修
2021-06-16(三) | (昶)11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善 | 2021/06/16 10:00 | 2021/06/16 00:00 | 操作機螺桿修理 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃威霖
2021-06-17(四) | (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/17 09:00 | 2021/06/17 00:00 | 外線施工，電錶箱基礎施工 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善
2021-06-18(五) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/06/18 09:00 | 2021/06/18 00:00 | 會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2021/06/18 00:00 | 2021/06/18 00:00 | 避雷器檢修
| (昶)4區-中火海淡廠抗旱2.0加壓站工程 | 2021/06/18 00:00 | 2021/06/18 00:00 | 送電及撤收
2021-06-21(一) | (宇)11區-彰化-全興5號及8號井鑿井機電工程 | 2021/06/21 09:00 | 2021/06/21 00:00 | 楊水管備品移交 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/06/21 00:00 | 2021/06/21 00:00 | 暨設發電機拆除，移交
2021-06-25(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/06/25 09:00 | 2021/06/25 00:00 | 領料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 許原杰
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/06/25 00:00 | 2021/06/25 00:00 | 發電機動力線延伸，接線測試
2021-06-28(一) | 機修 | 2021/06/28 09:00 | 2021/06/28 00:00 | 沙鹿所南北池機修 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,許原杰,蕃友謙,謝承宏
2021-06-29(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/06/29 10:00 | 2021/06/29 00:00 | 缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 吳至善,謝承宏,許原杰
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/06/29 00:00 | 2021/06/29 00:00 | 義田載料
2021-06-30(三) | (昶)3區-苗栗市文聖里20、21鄰(祥雲社區)供水機電工程 | 2021/06/30 09:00 | 2021/06/30 00:00 | 會勘 |  | 8761-C6 | 0 | 否
| (昶)芎林新設抗旱井連接管線工程 | 2021/06/30 00:00 | 2021/06/30 00:00 | 點數量