## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-01-02(三) | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/02 09:00 | 2019/01/02 15:00 | 電源側及抽水機接線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊
| 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/02 16:30 | 2019/01/02 17:30 | 卸貨及施工討論
2019-01-03(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/03 08:30 | 2019/01/03 17:30 | 二期加藥機及管路拆除更新*4 配電盤查線路 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,胡范英俊
2019-01-04(五) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/04 08:30 | 2019/01/04 17:30 | 二期加藥機及管路施工線路修改及測試*4 一期加藥機及管路拆除及更新*4 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊
2019-01-05(六) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/05 08:15 | 2019/01/05 17:30 | 一期加藥機及管路更換 硫化鋁加藥機及管線拆除 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊
2019-01-07(一) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/07 13:30 | 2019/01/07 17:30 | 硫化鋁加藥機及管路施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊
2019-01-08(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/08 08:00 | 2019/01/08 17:30 | 硫化鋁加藥機及管路更換 一期，二期加藥機盤線路拆除及盤體更換 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊
2019-01-09(三) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/09 08:00 | 2019/01/09 17:30 | 加藥機配電盤及加藥機接線及加藥機管路移至新管路（一期，二期，硫化鋁） |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊
2019-01-10(四) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/01/10 08:15 | 2019/01/10 17:30 | 一期，二期，硫化鋁管路油漆，拆除廢料清運 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善
2019-01-11(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 10:00 | 2019/01/11 16:00 | 長遠站-配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 張子敬,吳至善
| 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/11 17:00 | 2019/01/11 17:30 | 公司備料
2019-01-12(六) | 4區-泰安2號井新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2019/01/12 09:30 | 2019/01/12 22:00 | 路面開挖，DI管路施工，Pvc及St配管施工,接地施工，路面回填 |  | 691-S8 | 5 | 否 | 施秉緯,黃春宏,陳宥榕,蕃友秀
2019-01-14(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/01/14 13:30 | 2019/01/14 17:15 | 澄觀-流量計窨井污泥抽水機管路確認及安裝 流量計拉線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,蕃友秀,黃春宏
2019-01-15(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/15 08:00 | 2019/01/15 17:30 | 拉線，壓力傳訊器*2，超音波水位計安裝，設備線路接線，線槽蓋施工 | XLPE5.5*4C 70M XLPE5.5*3C 190M XLPE60*4C 15M PVC2*3C 50M 隔離線2*2C 325M 綠色接地線60*1C 85M | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-01-16(三) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/16 09:15 | 2019/01/16 10:30 | 窨井管路預埋 |  | ALV-0065 | 1 | 是 | 吳至善,施秉緯,蕃友秀,黃春宏
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/01/16 13:30 | 2019/01/16 15:30 | 缺失改善
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/16 00:00 | 2019/01/16 19:00 | 150A NFB安裝及電源側接線，配電盤及設備配線，抽水機測試運轉
2019-01-17(四) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/17 08:00 | 2019/01/17 17:30 | 九曲堂-路面開挖配管，操作機及污泥抽水機拉線，盤內配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-01-18(五) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/01/18 08:00 | 2019/01/18 17:30 | 九曲堂-盤內配線及測試，九曲堂及中油污泥抽水機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,蕃友秀
2019-01-19(六) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/19 09:30 | 2019/01/19 17:30 | 既有高壓線路30mm2*1c 15kv抽出及測量 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-01-20(日) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/20 10:00 | 2019/01/20 17:30 | 配電盤＆儀表箱＆電表箱安裝，二站水泥座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 張子敬,楊鎧綸,吳至善
2019-01-21(一) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/01/21 16:00 | 2019/01/21 16:30 | 材料載運，及潮州制水閥領料 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友秀,吳至善,楊明銓,阮德來,邱少謙
| 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/21 17:00 | 2019/01/21 19:00 | 箱體電悍固定
2019-01-22(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/22 08:00 | 2019/01/22 18:30 | 林後5及南岸6-抽水機，水位電擊，楊水管安裝，拉線 | 林後5-XLPE 60*1C 54M PVC38*1C 18M | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,邱少謙,阮德來,楊明銓,蕃友秀
2019-01-23(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/23 08:00 | 2019/01/23 17:30 | 南岸6及林後5-DI管件及閥類安裝，拉線，路燈安裝 | 林後5-XLPE 60*1C 12M PVC 38*1C 4M 南岸6-XLPE 60*1C 60M XLPE5.5*3C 11M PVC 38*1C 20M | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,阮德來,邱少謙,施秉緯,楊明銓,蕃友秀
2019-01-24(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/24 08:00 | 2019/01/24 17:30 | 林後6-DI管件及閥體鍍鋅井蓋組安裝，路燈安裝，拉線 | XLPE 60*1C PVC 38*1C | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,邱少謙,施秉緯,楊明銓,蕃友秀,阮德來
2019-01-25(五) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/25 08:00 | 2019/01/25 17:30 | 林後5及南岸6-鋼管焊接安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,阮德來,邱少謙,施秉緯,楊明銓,蕃友秀
2019-01-26(六) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/26 08:00 | 2019/01/26 16:00 | 林後5，林後6，南岸6-遮雨棚安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,施秉緯,蕃友秀
2019-01-28(一) | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2019/01/28 10:00 | 2019/01/28 14:00 | 餘濾計排水改善配管，蓋板尺寸測量，發泡填管 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,蕃友秀
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/01/28 15:00 | 2019/01/28 16:00 | 二站-儀表箱安裝
2019-01-29(二) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/29 08:00 | 2019/01/29 17:30 | 固定台施工*6 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,蕃友秀
2019-01-30(三) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/30 08:00 | 2019/01/30 17:30 | 水泥固定台灌漿，深井蓋板植筋施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,蕃友秀
2019-01-31(四) | 7區-潮州深井導水管工程-機電(宇博) | 2019/01/31 08:00 | 2019/01/31 16:00 | 井蓋蓋板植筋施工，現場整理，馬達運轉測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,蕃友秀