## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/03/02 09:00 | 2020/03/02 12:00 | 接線 測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 施秉緯
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/03/02 00:00 | 2020/03/02 00:00 | 洽談
2020-03-03(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/03 11:00 | 2020/03/03 00:00 | 領料 開會 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯
2020-03-04(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 門板整理 接線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,楊明銓,黃春宏,謝承宏,蕃友謙
2020-03-05(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 操作機接線測試 加藥機安裝測試 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,謝承宏,蕃友謙,楊明銓
2020-03-06(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 環境整理 操作機測試 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友謙,謝承宏,楊明銓
2020-03-09(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/09 09:30 | 2020/03/09 17:30 | 線槽施工 拉線 鋁門窗修復 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀,蕃友謙,胡范英俊,謝承宏
2020-03-10(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/10 09:30 | 2020/03/10 17:30 | 接線 既設緩衝線路修改 測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,謝承宏,蕃友謙
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 09:00 | 2020/03/11 17:30 | 高壓線路更換 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 施秉緯,洪啟修,張堯彰,張名範,陳浚騰,陳泓銘,黃政寧,楊鎧綸,蔡清池,賴彥霖,謝承宏
2020-03-13(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/13 09:00 | 2020/03/13 00:00 | 會勘 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 施秉緯
| (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/03/13 00:00 | 2020/03/13 00:00 | 協調會
2020-03-14(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/14 08:00 | 2020/03/14 00:00 | 備料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯
| (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/14 00:00 | 2020/03/14 00:00 | 備料
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/14 00:00 | 2020/03/14 00:00 | 備料
2020-03-16(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/16 09:00 | 2020/03/16 00:00 | 大岡山給水場領料 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 謝承宏,蕃友謙
| (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/16 00:00 | 2020/03/16 00:00 | 外線施工
2020-03-17(二) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 接地施工 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2020-03-18(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 洗孔 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,謝承宏,蕃友謙,黃春宏,陳浚騰,阮德勛,胡范英俊,楊鎧綸,賴彥霖,黃政寧
2020-03-19(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/19 09:00 | 2020/03/19 17:30 | 基礎座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 謝承宏,蕃友謙,黃春宏,施秉緯
2020-03-20(五) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/20 09:30 | 2020/03/20 17:30 | 停電更改線路 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 謝承宏,楊政賢
2020-03-23(一) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電) | 2020/03/23 09:00 | 2020/03/23 12:00 | 馬達檢修 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/03/23 00:00 | 2020/03/23 00:00 | 測量尺寸
2020-03-24(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/03/24 10:00 | 2020/03/24 17:30 | 豎軸式馬達安裝*2 油漆粉刷 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 謝承宏,蕃友謙
2020-03-25(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 管溝施工 窨井埋設 配管施工 CLSM灌漿 |  | AWR-6125 | 1 | 是 | 施秉緯,黃春宏,謝承宏,蕃友謙,陽文景,陳浚騰,楊鎧綸,胡范英俊,阮德勛
2020-03-26(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 管溝施工 窨井埋設 配管施工 CLSM灌漿 |  | AWR-6125 | 1 | 是 | 施秉緯,黃春宏,謝承宏,蕃友謙
2020-03-27(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 基礎施工 基礎座施工 固定台施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友謙,謝承宏 | 3/24 吊車午餐 100*3人: $300
2020-03-30(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/03/30 10:00 | 2020/03/30 17:30 | 線路標示 接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-03-31(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/03/31 09:00 | 2020/03/31 17:30 | 樹頭挖除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,謝承宏,陽文景