## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/01 09:00 | 2020/06/01 17:30 | 區處開會趕工協調會 路燈安裝＊4 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,謝承宏
2020-06-02(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/02 10:00 | 2020/06/02 14:00 | 基礎座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 謝承宏,蕃友謙
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/02 15:00 | 2020/06/02 17:30 | 蓋合約
2020-06-03(三) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/03 09:00 | 2020/06/03 17:30 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏,吳至善,蔡清池
2020-06-04(四) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/04 10:00 | 2020/06/04 12:00 | 配電盤及電錶箱安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
| 公共工程 | 2020/06/04 13:00 | 2020/06/04 17:30 | 新竹二場加藥機保養
2020-06-05(五) | 其他 | 2020/06/05 09:00 | 2020/06/05 17:30 | 勞安回訓 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 黃玉玲
2020-06-06(六) | (宇)5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份) | 2020/06/06 09:00 | 2020/06/06 12:00 | VCB故障排除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/06 13:00 | 2020/06/06 17:30 | 線槽施工
2020-06-08(一) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/08 09:00 | 2020/06/08 17:30 | 開挖配管施工，接地施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-06-11(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/06/11 09:00 | 2020/06/11 17:30 | 停水施工協調會，查線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否
2020-06-12(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/06/12 09:00 | 2020/06/12 17:30 | 開挖配管施工，管件組裝 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 賴彥霖,詹季達,陳泓銘,阮德勛,張名範
2020-06-13(六) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/06/13 09:00 | 2020/06/13 17:30 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,謝承宏,吳至善,陽文景
2020-06-15(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/06/15 10:00 | 2020/06/16 02:00 | 取水點施工，白鐵管配管施工，停電改接施工 |  | AFQ-8630 | 8 | 否
2020-06-16(二) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/06/16 10:00 | 2020/06/16 17:30 | 接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-06-17(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/06/17 09:00 | 2020/06/17 17:30 | 接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-06-18(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/06/18 09:00 | 2020/06/18 17:30 | 接線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-06-19(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/06/19 09:00 | 2020/06/19 17:30 | 馬達測試，操作機測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢 | 試運轉監造人員餐費飲料3人: $435
2020-06-20(六) | 機修 | 2020/06/20 09:00 | 2020/06/20 17:30 | 明德廢水回收設備改善機修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黎大揚,楊政賢
2020-06-22(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/06/22 09:00 | 2020/06/22 17:30 | 運轉測試 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-06-23(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/23 09:00 | 2020/06/23 17:30 | 箱體安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達
2020-06-24(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/24 09:00 | 2020/06/24 17:30 | 拉線 |  | 691-S8 | 5.5 | 是 | 賴彥霖,詹季達
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/24 17:30 | 2020/06/24 23:00 | 載運材料
2020-06-25(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/25 08:00 | 2020/06/25 17:30 | 外線施工，拉線 |  | 691-S8 | 4 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,張堯彰,黃春宏,陽文景,詹季達,賴彥霖,蕃友謙,黃政寧
2020-06-27(六) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/27 09:00 | 2020/06/27 17:30 | 拉線，接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2020-06-29(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/29 09:00 | 2020/06/29 17:30 | 深坑站停電更換電錶箱，新設盤體電源改接 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 詹季達,蕃友謙
2020-06-30(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/06/30 09:00 | 2020/06/30 17:30 | 接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙