## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/01 08:30 | 2021/04/01 17:30 | 氯化鐵加藥機及管路汰換 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,蕃友謙
2021-04-02(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/02 08:30 | 2021/04/02 17:30 | 氯化鐵加藥機及管路汰換 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,蕃友謙
2021-04-03(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/03 08:30 | 2021/04/03 17:30 | 臨時棉紗管撤除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,蕃友謙
2021-04-06(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/06 09:00 | 2021/04/06 17:30 | 氯化鐵管路施工，加藥機配線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,蕃友謙,謝承宏 | 秀
2021-04-07(三) | 其他 | 2021/04/07 09:00 | 2021/04/07 00:00 | 茄苳，配管開挖 |  | AWR-6125 | 9 | 否 | 吳至善 | 秀
2021-04-08(四) | 其他 | 2021/04/08 09:00 | 2021/04/08 00:00 | 茄苳，配管施工 |  | AWR-6125 | 2.5 | 否 | 吳至善 | 秀
2021-04-09(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/09 08:30 | 2021/04/09 00:00 | 盤內配線 氯化鐵棉紗管安裝 |  | KEJ-8636 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,詹季達,謝承宏,楊政賢
2021-04-10(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/10 08:30 | 2021/04/10 00:00 | 氯化鐵棉紗管施工 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,楊政賢,謝承宏,蕃友謙 | 秀
2021-04-12(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/12 08:30 | 2021/04/12 00:00 | 前後加氯測試 |  | KEJ-8636 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,謝承宏,蕃友謙 | 秀
2021-04-13(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 00:00 | 既有設備拆除 |  | KEJ-8636 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,楊政賢,謝承宏,蕃友謙 | 秀
2021-04-14(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 00:00 | 既有廢棄物清除 |  | KEJ-8636 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,楊政賢,謝承宏,蕃友謙 | 秀
2021-04-15(四) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2021/04/15 10:00 | 2021/04/15 00:00 | 訊號分配器查修 |  | RDD-8131 | 0 | 是 | 楊政賢
| (宇)7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程 | 2021/04/15 00:00 | 2021/04/15 00:00 | 藥桶超音波查修
| (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2021/04/15 00:00 | 2021/04/15 00:00 | 外線施工
2021-04-16(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/16 08:00 | 2021/04/16 00:00 | 材料環境整理 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,楊政賢,謝承宏,蕃友謙 | 秀
2021-04-19(一) | (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/19 09:00 | 2021/04/19 00:00 | 既有停車棚拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善
2021-04-20(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/04/20 09:00 | 2021/04/20 00:00 | 既有設備拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/04/20 00:00 | 2021/04/20 00:00 | DI另件載運
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/20 00:00 | 2021/04/20 00:00 | 廢棄物清運
2021-04-21(三) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/04/21 00:00 | 2021/04/21 00:00 | 水塔浮球檢修 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/21 00:00 | 2021/04/21 00:00 | 防溢堤清掃
2021-04-22(四) | (宇)11區-彰化-三場22號井等機電工程 | 2021/04/22 09:00 | 2021/04/22 00:00 | 機電顧問會勘 |  | AWR-6125 | 0 | 否
| (宇)4區-110年四區辦公大樓機電工程 | 2021/04/22 00:00 | 2021/04/22 00:00 | 告示牌安裝
| (宇)4區-大肚5號新鑿深井工程(機電) | 2021/04/22 00:00 | 2021/04/22 00:00 | 伸縮拉桿檢修
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/04/22 00:00 | 2021/04/22 00:00 | 告示牌安裝
2021-04-23(五) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/04/23 09:00 | 2021/04/23 00:00 | 測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/04/23 00:00 | 2021/04/23 00:00 | 點數量
2021-04-24(六) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/24 08:00 | 2021/04/24 00:00 | 公司組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,蔡清池,蔡睿森,詹季達,賴彥霖
2021-04-25(日) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/25 00:00 | 2021/04/25 00:00 | 材料載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,陽文景,吳至善
2021-04-26(一) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/26 09:00 | 2021/04/26 00:00 | 臨時管路施工，測試運轉 |  | KEJ-8636 | 23 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,陽文景,蔡睿森,蔡清池,謝承宏,賴彥霖,蕃友謙,詹季達,黃春宏 | 秀
2021-04-28(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/28 09:00 | 2021/04/28 00:00 | 開挖，檔土支撐施工 |  | 691-S8 | 3 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,吳至善,黃威霖 | 秀
2021-04-29(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/29 00:00 | 2021/04/29 00:00 | 臨時管路開挖 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,謝承宏,陽文景,賴彥霖
| 其他 | 2021/04/29 09:30 | 2021/04/29 00:00 | 茄苳，電桿施工
2021-04-30(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/30 09:00 | 2021/04/30 00:00 | 配管施工 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,陽文景,黃威霖 | 秀