## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-04-01(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/01 09:40 | 2019/04/01 18:30 | #1#2壓力觀測站開挖及配管施工 | 分水鞍*2，st凡而*3 | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-04-02(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/02 08:00 | 2019/04/02 19:30 | #3~#6壓力觀測站開挖及配管施工 | 分水鞍*4，st凡而*6 | AFQ-8630 | 1.5 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-04-03(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/03 08:00 | 2019/04/03 17:30 | #6~#9壓力觀測站開挖及配管施工 | 分水鞍*2，st凡而*4 | AFQ-8630 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-04-04(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/04 08:00 | 2019/04/04 17:30 | #10#11壓力觀測站開挖及配管施工，板模拆除*7，基礎台施工*7 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-04-05(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/05 09:00 | 2019/04/05 17:30 | 基礎台施工*3 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏
2019-04-08(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/08 09:00 | 2019/04/08 17:30 | 電錶箱及儀錶箱安裝*11 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏 | 順大司機便當: $100
2019-04-09(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/09 09:30 | 2019/04/09 17:30 | 壓力觀測站GPRS傳訊器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-04-10(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/10 09:15 | 2019/04/10 20:00 | 壓力觀測站GPRS傳訊器安裝 |  | ALV-0065 | 3 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,林泰佑
2019-04-11(四) | 11區-溪湖-福興場等機電設備改善(宇博) | 2019/04/11 08:30 | 2019/04/11 19:30 | 10號井-盤體及線路更換測試，溪湖營運所-冷氣拆除及操作機更換測試 |  | AFQ-8630 | 2.5 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友謙,陽文景
2019-04-12(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/12 09:00 | 2019/04/12 17:30 | 馬達測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏
2019-04-13(六) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/13 09:30 | 2019/04/13 17:30 | 後棟仔水位安裝及測試，瑞山取樣泵加藥機餘氯計接線及測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢
2019-04-15(一) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/15 09:00 | 2019/04/15 10:00 | 壓力觀測站，錶頭檢修 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,施秉緯,蕃友秀
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/15 13:00 | 2019/04/15 17:30 | 阿寶鐵工載料，順大載料，13號井下DI材料
2019-04-16(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/16 08:00 | 2019/04/16 17:30 | 深井抽水機及水位電擊安裝，井蓋組安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-04-17(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/17 08:00 | 2019/04/17 17:30 | 閥類，DI管件，SP管安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-04-18(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/18 08:00 | 2019/04/18 17:30 | 閥類，DI管件，SP管施工，基礎台及固定台水泥施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-04-19(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/19 08:00 | 2019/04/19 17:30 | 特種接地*3，第一種接地*1 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-04-22(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/22 10:00 | 2019/04/22 15:00 | 水泥修補，台電資料取送 |  | RBG-7872 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
| 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/22 16:30 | 2019/04/22 17:30 | PVC管材領收
2019-04-23(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/23 08:00 | 2019/04/23 17:30 | 手孔安裝，PVC配管 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-04-24(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/24 08:00 | 2019/04/24 17:30 | 手孔安裝，PVC配管 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-04-25(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/25 08:00 | 2019/04/25 17:30 | 手孔安裝，PVC配管 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-04-26(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/26 08:00 | 2019/04/26 17:30 | 箱體安裝，PVC配管 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏,蕃友秀
2019-04-27(六) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/04/27 08:00 | 2019/04/27 17:30 | PVC配管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-04-29(一) | 11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程(宇博) | 2019/04/29 09:00 | 2019/04/29 17:30 | 第0站抽水機更換*2 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 魏千又,蕃友謙
2019-04-30(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/04/30 09:30 | 2019/04/30 17:30 | 豎軸式馬達壓力配件安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善