## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/09/02 09:00 | 2019/09/02 17:30 | 國營會缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-09-03(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/09/03 09:00 | 2019/09/03 17:30 | 國營會缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-09-04(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/04 09:00 | 2019/09/04 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-09-05(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/05 09:00 | 2019/09/05 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-09-06(五) | 11區-二水--田中內灣橋增設電動操作機及監控工程(昶源) | 2019/09/06 09:00 | 2019/09/06 17:30 | 路面切割及開挖配管回填 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友秀,蕃友謙
2019-09-10(二) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/10 09:00 | 2019/09/10 17:30 | 白鐵線槽固定座施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,洪啟修
2019-09-11(三) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/11 09:00 | 2019/09/11 17:30 | AC切割及開挖配管回填施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,洪啟修
2019-09-12(四) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/12 09:00 | 2019/09/12 17:30 | 白鐵線槽安裝及AC修復 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,洪啟修
2019-09-16(一) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/16 09:00 | 2019/09/16 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,蕃友秀,洪啟修,黃春宏
2019-09-17(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/17 09:00 | 2019/09/17 17:30 | PAC接地施工，地面打除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,蕃友秀
2019-09-18(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/18 09:00 | 2019/09/18 17:30 | RC地面修復，膠羽接地施工，地面打除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡清池,蕃友秀
2019-09-19(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/19 09:00 | 2019/09/19 17:30 | 膠羽接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 洪啟修,蕃友秀,蔡清池
2019-09-20(五) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/20 09:00 | 2019/09/20 17:30 | 膠羽接地施工，回填 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡清池,蕃友秀
2019-09-21(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/21 09:00 | 2019/09/21 17:30 | PAC及膠羽接地配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蔡清池,蕃友秀,蕃友謙
2019-09-23(一) | 台中卜蜂-製粒二機系統電氣工程(宇博) | 2019/09/23 09:00 | 2019/09/23 17:30 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,蕃友秀,黃春宏,陳鈜威
2019-09-25(三) | 台中卜蜂-製粒二機系統電氣工程(宇博) | 2019/09/25 09:00 | 2019/09/25 17:30 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,蕃友秀,陳鈜威
2019-09-26(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/26 09:00 | 2019/09/26 17:30 | 廢棄物清運，舊藥桶清運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陽文景,吳至善,張堯彰,黎大揚
2019-09-27(五) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/09/27 15:00 | 2019/09/27 17:30 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友秀
2019-09-28(六) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/09/28 08:00 | 2019/09/28 17:30 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友秀
2019-09-29(日) | 10區_金崙系統-金崙村富山地區延管機電工程(宇博) | 2019/09/29 08:00 | 2019/09/29 15:00 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-09-30(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/30 09:00 | 2019/09/30 12:00 | 抽查 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,洪啟修,陳銘輝,謝承宏
| 工程標案文書處理 | 2019/09/30 00:00 | 2019/09/30 00:00 | 馬稠線槽數量計算，詠興吊線