## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 台中卜蜂-製粒二機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/01 09:00 | 2019/10/01 00:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,陳鈜威,蕃友謙,黃勝仁
2019-10-02(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/10/02 09:00 | 2019/10/02 00:00 | 初驗 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2019-10-03(四) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/03 09:00 | 2019/10/03 00:00 | 白鐵線槽施工 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-10-04(五) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/04 09:00 | 2019/10/04 00:00 | 舊線材載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏,洪啟修
2019-10-05(六) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/05 09:00 | 2019/10/05 00:00 | 拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友謙,蕃友秀,陳浚騰,洪啟修,謝承宏
2019-10-07(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/07 09:00 | 2019/10/07 00:00 | 電錶箱接線，外線施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,洪啟修,謝承宏,黃春宏,蕃友秀
2019-10-08(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/10/08 08:00 | 2019/10/08 00:00 | 拉線，水位計安裝，水位電極安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友秀,黃春宏,謝承宏,洪啟修,施秉緯
2019-10-09(三) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/09 09:00 | 2019/10/09 00:00 | 高壓盤設備測量 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2019-10-10(四) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/10 09:00 | 2019/10/10 00:00 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,謝承宏,洪啟修
2019-10-11(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/10/11 09:30 | 2019/10/11 17:30 | 板模施工，基礎台施工，CLSM回填 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,陳浚騰,胡范英俊,楊鎧綸,賴彥霖
2019-10-14(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/10/14 09:00 | 2019/10/14 00:00 | 驗收 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/14 00:00 | 2019/10/14 00:00 | 接地施工
2019-10-15(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/15 00:00 | 2019/10/15 00:00 | 七區物料領料，明冠廠驗，管路開挖 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 施秉緯,謝承宏,洪啟修,黃春宏,蕃友秀
2019-10-16(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/16 08:00 | 2019/10/16 17:30 | 管路開挖配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏,蕃友秀,謝承宏
2019-10-17(四) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/17 08:00 | 2019/10/17 00:00 | 管路140水泥灌漿及回填 基礎綁鐵預埋灌漿施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏,蕃友秀,謝承宏
2019-10-18(五) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/18 09:00 | 2019/10/18 00:00 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,洪啟修
2019-10-21(一) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/21 11:00 | 2019/10/21 00:00 | 圍籬施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 洪啟修,蕃友秀,施秉緯,黃春宏
2019-10-22(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/22 08:00 | 2019/10/22 00:00 | 基礎模板施工 CP盤 水泥灌漿施工 圍籬施工 遮雨棚施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏,蕃友秀
2019-10-23(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/10/23 08:00 | 2019/10/23 00:00 | 配管施工，壓力配件施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,蕃友秀
2019-10-24(四) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/10/24 10:00 | 2019/10/24 00:00 | 外線施工，接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-10-25(五) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/25 09:00 | 2019/10/25 00:00 | 接線，蓋線槽蓋，拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 謝承宏,蕃友秀
2019-10-26(六) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/26 09:00 | 2019/10/26 00:00 | 箱體進場，接線，拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,謝承宏,蕃友秀,胡范英俊
2019-10-28(一) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/28 09:00 | 2019/10/28 00:00 | ATS停電改接，測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀,黃春宏,施秉緯,謝承宏
2019-10-29(二) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/29 09:00 | 2019/10/29 00:00 | 高壓盤更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友秀,黃春宏
2019-10-30(三) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/30 09:00 | 2019/10/30 00:00 | ATS盤更換，銅牌施工，接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-10-31(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/10/31 10:00 | 2019/10/31 00:00 | 勞安設備 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
| 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/10/31 00:00 | 2019/10/31 00:00 | 勞安設備 環境整理