## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-11-01 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/01 09:30 | 2018/11/01 18:00 | 路面開挖 500DI斷管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,張永和,陳宥榕,林泰佑
2018-11-02 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/02 09:00 | 2018/11/02 18:00 | 路面開挖（窨井） （pvc管路）窨井安裝x2 300流量計及300，500DI管路安裝（完成） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,張永和,林泰佑,陳宥榕
2018-11-03 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/03 09:00 | 2018/11/04 02:00 | 開挖配管 200流量計開挖斷管及DI銜接 | pvc 28mm2*72米 DI200 k型45°*4 短乙*2 套管*3 | AWR-6125 | 8 | 否 | 施秉緯,張永和,胡范英俊,吳至善,黃春宏,蕃友秀
2018-11-06 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/06 09:30 | 2018/11/06 17:30 | 窨井及CLSM施工 基礎座施工 pvc配管 | clsm 26m3 140混泥土 1m3 pvc 28mm2 72m | AWR-6125 | 0 | 否 | 張永和,施秉緯,吳至善,陳宥榕
2018-11-07 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/11/07 09:00 | 2018/11/07 17:30 | 儀表箱安裝*3 廢料清運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 張永和,施秉緯,吳至善,陳宥榕,黃春宏
2018-11-08 | 5區_南鄉加壓站300mm管中加藥工程(昶源) | 2018/11/08 09:30 | 2018/11/08 11:00 | 儲藥桶安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/08 13:00 | 2018/11/08 17:30 | 接地施工
2018-11-09 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/09 09:00 | 2018/11/09 17:30 | 物料倉庫領料，運至現場 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏
2018-11-12 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/12 09:00 | 2018/11/12 17:30 | 路面開挖 DI管路及閥體安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,陳宥榕,黃春宏
2018-11-13 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/13 09:00 | 2018/11/13 17:30 | 路面開挖 窨井安裝DI管路及閥體安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,陳宥榕,吳至善
2018-11-14 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/14 09:00 | 2018/11/14 17:30 | 路面開挖 DI管路安裝 污泥抽水機及管路安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,陳宥榕,黃春宏
2018-11-15 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/15 09:00 | 2018/11/15 17:30 | 路面開挖 DI管路及ST排水配管安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,陳宥榕,黃春宏,魏千又
2018-11-16 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/16 09:00 | 2018/11/16 17:30 | 抽水機及揚水管安裝 操作機安裝 配電盤基礎台施工 管路CLSM施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2018-11-17 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/17 10:00 | 2018/11/17 17:30 | 洗孔施工 ST及PVC配管施工 基礎台板模施工 戶外接線箱安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,黎大揚,胡范英俊
2018-11-19 | 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/19 09:00 | 2018/11/19 17:30 | 700A閘刀更換 植草磚鋪設 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,陳宥榕,蕃友謙,黃春宏
2018-11-21 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/11/21 13:00 | 2018/11/21 17:30 | 竣工圖修改 |  | 691-S8 | 0 | 否
| 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/21 13:00 | 2018/11/21 17:30 | DI管件備料
| 4區-大肚5號新鑿深井工程(機電)(宇博) | 2018/11/21 13:00 | 2018/11/21 17:30 | 植草磚購買
2018-11-22 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/22 09:00 | 2018/11/22 17:30 | 物料倉庫領料及DI管件載運現場 牆面修補 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙
2018-11-23 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/11/23 08:00 | 2018/11/23 17:30 | 配電盤及儀表箱基礎台施工 遮雨棚固定座施工 |  | 6082-LG | 1 | 否 | 魏千又
2018-11-24 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/11/24 11:00 | 2018/11/24 17:30 | 水泥施工 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳宥榕,黃春宏
2018-11-26 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/26 09:00 | 2018/11/26 17:30 | ELCB 400A更換 牆面修補 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,蕃友謙,黃春宏
2018-11-27 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/27 09:00 | 2018/11/27 17:30 | 路面開挖 接地施工 地面打除 DI管件及閥體施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,蕃友謙,張子敬
2018-11-28 | 4區-神岡3號新鑿井工程(機電)(宇博) | 2018/11/28 09:00 | 2018/11/28 17:30 | ELCB 400A NFB 300A更換停電改線路 門把更換*4 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,蕃友謙