## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 配管施工（清水300至洗眼器及藥槽） |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 蕃友秀
2019-08-02(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 餘氯計排水孔鑽鑿及配管，配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友秀 | 8390-D2補胎: $200
2019-08-03(六) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/03 09:00 | 2019/08/03 17:30 | 配電盤 接線箱 儀表箱安裝 線路施工及接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀,吳至善,楊政賢
2019-08-05(一) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/08/05 00:00 | 2019/08/05 00:00 | 告示牌安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/08/05 00:00 | 2019/08/05 00:00 | 告示牌安裝
| 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/08/05 00:00 | 2019/08/05 00:00 | 現場水池水位測量
2019-08-06(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/06 12:00 | 2019/08/06 17:30 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,蕃友秀,謝承宏
2019-08-07(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 拉線 清水池30hp管路線路施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,蕃友秀,謝承宏
2019-08-08(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/08 09:00 | 2019/08/08 17:30 | 工務課抽查 |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-08-09(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/09 09:00 | 2019/08/09 17:30 | 缺失改善（工務） |  | 8390-D2 | 0 | 否
2019-08-10(六) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/10 09:00 | 2019/08/10 17:30 | 缺失改善（工務） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蕃友謙,胡范英俊
2019-08-11(日) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/11 09:00 | 2019/08/11 17:30 | DI管路固定架修改施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,黃春宏
2019-08-12(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/12 09:00 | 2019/08/12 17:30 | 缺失改善（工務），絕緣電阻測量製表，副處長走動管理 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善
2019-08-13(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/13 09:00 | 2019/08/13 17:30 | 現場割草，環境清掃 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善,蕃友謙
2019-08-14(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/14 09:00 | 2019/08/14 17:30 | 中工處機動督導 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-08-15(四) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/15 09:00 | 2019/08/15 17:30 | 缺失改善（中工處） |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯,謝承宏,賴彥宏
2019-08-16(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/16 09:00 | 2019/08/16 17:30 | 國營會抽查 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 施秉緯,謝承宏,賴彥宏
2019-08-19(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/19 09:00 | 2019/08/19 17:30 | 遮雨棚排水管修改，環境清潔，廢土清理 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-08-20(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/20 09:00 | 2019/08/20 00:00 | 缺失改善（中工處，國營會） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友秀
| 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/20 00:00 | 2019/08/20 00:00 | 勞安設備
2019-08-22(四) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/08/22 09:00 | 2019/08/22 12:00 | 壓力站，錶頭檢修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友秀
| 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/08/22 00:00 | 2019/08/22 00:00 | 數量計算製表
2019-08-23(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/23 09:00 | 2019/08/23 17:30 | 動作測試及設定 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 施秉緯
2019-08-26(一) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2019/08/26 09:00 | 2019/08/26 17:30 | 動作測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 黃春宏
2019-08-27(二) | 其他 | 2019/08/27 00:00 | 2019/08/27 00:00 | 11區台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-28(三) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/08/28 00:00 | 2019/08/28 00:00 | 現場會勘 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 黃春宏,蕃友秀