## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-09-01 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/01 10:00 | 2018/09/01 17:30 | 路燈及攝影機基座水泥施工*13 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 緯，和，宏，俊，善，秀
2018-09-03 | 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/03 09:30 | 2018/09/03 13:00 | 配電盤安裝，加藥盤安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 緯，和，銓，宏，俊，善
2018-09-04 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/04 09:30 | 2018/09/04 14:00 | 告示牌施工，電桿位置會勘，及載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 又
2018-09-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/05 09:00 | 2018/09/05 17:30 | 水泥電桿施工，遮雨棚施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 又，俊
2018-09-06 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/09/06 09:00 | 2018/09/06 12:00 | 估驗對數量 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 又，俊
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/06 12:00 | 2018/09/06 15:00 | 遮雨棚施工
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/06 15:30 | 2018/09/06 17:30 | 水泥施工（路面，基礎台，防溢堤）
2018-09-07 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/07 09:00 | 2018/09/07 17:30 | 操作機安裝，燈杆安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 又，榕 | 加油: $1345
2018-09-08 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/08 09:00 | 2018/09/08 17:30 | 抽水安裝*6 拉ATS盤-發電機及MP盤-MP1盤 （XLPE200MM2 10*9,19*9) |  | 691-S8 | 0 | 否 | 緯，和，宏，俊，善，秀
2018-09-10 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/10 09:00 | 2018/09/10 17:30 | LED路燈安裝,攝影機燈杆施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 又，榕，宏，俊，善
2018-09-11 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/11 09:00 | 2018/09/11 17:30 | 攝影機安裝，打水線，箱體固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-09-12 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/09/12 09:00 | 2018/09/12 14:00 | 驗收 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/12 15:00 | 2018/09/12 17:30 | 台電送件
2018-09-13 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/13 09:00 | 2018/09/13 17:30 | 拉線 | XLPE5.5*4c 1.25*10c 各400m | AWR-6125 | 0 | 否 | 緯，榕，宏，俊，善 | 加油: $1135
2018-09-14 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/09/14 09:30 | 2018/09/14 17:30 | 台電外線施工，基礎台粉刷 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 又 | 加油: $1396 材料: $570
2018-09-17 | 其他 | 2018/09/17 08:30 | 2018/09/17 17:30 | 吊車考試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 霖
2018-09-18 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/18 09:00 | 2018/09/18 17:00 | 發電機空載測試，土建數量測量 |  | RBG-7872 | 5 | 否 |  | 加油: $1385
| 11區_鹿港-淨水場等機電設備改善(昶源) | 2018/09/18 19:30 | 2018/09/18 22:30 | 碟閥及操作機安裝
2018-09-19 | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2018/09/19 09:00 | 2018/09/19 17:30 | 上課 |  | AWR-6125 | 0 | 否
2018-09-20 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/09/20 09:30 | 2018/09/20 16:30 | 台電報竣，外線接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 又 | 加油: $1489
2018-09-21 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/21 09:00 | 2018/09/21 17:30 | 拉11.4kva 60mm2 , VI 150mm2, 接線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 池，榕，又，祐，宏，俊，善 | 加油: $1360
2018-09-22 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/09/22 08:00 | 2018/09/22 17:30 | 土建計算，備料（民雄） |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-09-25 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/25 09:30 | 2018/09/25 17:30 | 各盤體接線（路燈，監視器，風扇，液位，餘氯，壓力，超音波） |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-09-26 | 福壽-第一套製粒機電氣更新整合(宇博) | 2018/09/26 08:30 | 2018/09/26 17:30 | 拉線（22*4c,2*4c,22AWG隔離，0.75*24c,0.75*16c,0.75*8c,0.75*6c,0.75*4c,0.75*3c,1.25*2c,網路線） |  | ALV-0065 | 0 | 否
2018-09-27 | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/09/27 09:00 | 2018/09/27 12:00 | 施工前協調會 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他 | 2018/09/27 13:00 | 2018/09/27 17:30 | 台電資料整理（樟湖），新竹計算式（監工及包商數量），民雄材料整理（超音波，餘氯計，壓力計，戶外ST箱）
2018-09-28 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/09/28 09:00 | 2018/09/28 17:30 | 核對設備出場資料，壓力計安裝，戶外白鐵箱安裝， |  | ALV-0065 | 0 | 否