## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (昶)11區-溪湖-二場等配電設備改善 | 2020/02/03 09:00 | 2020/02/03 17:30 | VCB更換 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,楊鎧綸,陳浚騰,洪啟修
2020-02-04(二) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/04 10:00 | 2020/02/04 17:30 | 預埋基礎螺栓施工，配管施工 |  | AWR-6125 | 0.5 | 否 | 吳至善,謝承宏,蕃友謙,胡范英俊
2020-02-05(三) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/05 09:00 | 2020/02/05 17:30 | 基礎螺栓施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,黃春宏,蕃友謙
2020-02-06(四) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/06 09:00 | 2020/02/06 17:30 | 基礎地坪施工，基礎座施工 |  | 4532-P8 | 1 | 否 | 蕃友謙
2020-02-07(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/07 09:00 | 2020/02/07 17:30 | 總處抽查 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施秉緯,賴彥霖,王麗娟
2020-02-10(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/10 09:00 | 2020/02/10 00:00 | 缺失改善 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 黃春宏,施秉緯,蕃友謙,胡范英俊,吳至善
2020-02-11(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 深井配管，DI管路施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,吳至善,胡范英俊,蕃友謙 | 監工怪手便當: $200
2020-02-12(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/12 09:00 | 2020/02/12 17:30 | 國營會抽查 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 施秉緯,王麗娟,吳至善,楊政賢
2020-02-13(四) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/13 09:00 | 2020/02/13 17:30 | 餘氯計安裝，壓力計安裝，拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2020-02-14(五) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/14 09:00 | 2020/02/14 17:30 | 拉線，接線，濁度計安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友謙,謝承宏
2020-02-15(六) | (昶)4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) | 2020/02/15 09:00 | 2020/02/15 17:30 | 遮雨棚施工，拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,蕃友謙,謝承宏,謝和言,張名範,阮德勛
2020-02-17(一) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/17 09:00 | 2020/02/17 17:30 | 配電盤施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 吳至善,張名範,阮德勛,謝和言,胡范英俊,楊政賢
2020-02-18(二) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/18 09:00 | 2020/02/18 17:30 | 拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,阮德勛,張名範
2020-02-19(三) | (宇)3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程 | 2020/02/19 09:00 | 2020/02/19 17:30 | 接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,楊政賢
2020-02-20(四) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/20 09:00 | 2020/02/20 17:30 | 平面開關 料位計 鍊運機管路施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,施秉緯,謝承宏,蕃友謙
2020-02-21(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/21 10:00 | 2020/02/21 17:30 | 接地施工*四組 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙,吳至善,謝承宏
2020-02-24(一) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/24 09:00 | 2020/02/24 17:30 | 線路施工 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 謝承宏,蕃友謙,黃春宏,施秉緯
2020-02-25(二) | (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/25 06:30 | 2020/02/25 17:30 | 改電，接線 |  | AWR-6125 | 1.5 | 否 | 施秉緯,黃春宏,謝承宏,蕃友謙
2020-02-26(三) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/02/26 09:00 | 2020/02/26 00:00 | 缺失改善 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友謙,謝承宏
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/02/26 13:00 | 2020/02/26 00:00 | 停水DI管路改管
| 公共工程 | 2020/02/26 00:00 | 2020/02/26 00:00 | 樟樹坪3站門禁開關故障修理
2020-02-27(四) | (昶)4區-大甲8號深井更新工程(機電) | 2020/02/27 09:00 | 2020/02/27 00:00 | 壓力計管路修改 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 謝承宏
| (力)沙鹿福壽-特配系統增設分類回收設備 | 2020/02/27 00:00 | 2020/02/27 00:00 | 接線