## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-02(四) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/02 09:00 | 2019/05/02 17:30 | 遮雨棚施工開挖，電動門及軌道門柱拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,吳至善
2019-05-03(五) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/03 09:00 | 2019/05/03 17:30 | 電動門軌道施工，絕緣油更換，VCB、CT更換及測試，遮雨棚施工 |  | 691-S8 | 3 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,蕃友秀,邱少謙,林泰佑
2019-05-04(六) | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2019/05/04 10:00 | 2019/05/04 11:00 | 電桿枕木施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友秀,黃春宏
| 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/05/04 13:00 | 2019/05/04 17:30 | 遮雨棚鋼構及瀝青修補，加藥過濾桶安裝及測試
2019-05-06(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/06 13:00 | 2019/05/06 17:30 | 材料載運，北嶺領料，東港領料 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,魏千又,蕃友秀,胡范英俊,黃春宏
2019-05-07(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 清水池廢水池管件焊接施工，配電盤基座洗孔，線槽安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,胡范英俊,蕃友秀
2019-05-08(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 廢水池2HP 10HP 抽水機 楊水管 不鏽鋼上蓋安裝施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,胡范英俊,蕃友秀
2019-05-09(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | 清水池30HP抽水機 楊水管 不鏽鋼上蓋 300mm管路施工 ，廢水池 200mm 100mm管路施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀
2019-05-10(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 清水池300mm管路施工 廢水池200mm管路施工 10HP抽水機固定座施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀
2019-05-13(一) | 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/13 10:30 | 2019/05/13 17:15 | 驗收缺失改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,吳至善
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/13 00:00 | 2019/05/13 00:00 | pvc管路不鏽鋼蓋板施工
2019-05-14(二) | 3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程(昶源) | 2019/05/14 10:00 | 2019/05/14 17:00 | 耐酸鹼抽水機管路施工2”，抽水機漏電及電磁開關更換*4 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏
2019-05-15(三) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 台電資料處理送件 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2019-05-16(四) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/05/16 10:00 | 2019/05/16 12:00 | 開工協調會及看現場 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 施秉緯
| 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/05/16 13:30 | 2019/05/16 16:00 | 管線商現場會勘
2019-05-17(五) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/05/17 10:00 | 2019/05/17 17:00 | 現場會勘 水池洗孔*7 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏
2019-05-20(一) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/20 14:00 | 2019/05/20 17:30 | 13號井 外線及表後線路施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-05-21(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 13號井線路施工 台電送電 抽水機測試 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-05-22(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 電力手孔蓋板安裝施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-05-23(四) | 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 場地怪手整平 pvc配管施工 接地施工 基礎台施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,蕃友秀
2019-05-24(五) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | MP2配管施工，燈座螺栓施工 | 1”-150m 2"-8m | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀
2019-05-28(二) | 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/28 10:00 | 2019/05/28 12:00 | 取文件，區處蓋章 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,陳泓銘
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/28 13:00 | 2019/05/28 17:30 | 管路施工，固定台施工，接地施工
2019-05-29(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 燈座螺栓施工，避雷針及礙子施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/29 00:00 | 2019/05/29 00:00 | 接地施工
2019-05-30(四) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 外線施工，燈杆修改 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-05-31(五) | 南工處_北嶺加壓站至路竹送水幹管增設加壓及監控設備(宇博) | 2019/05/31 10:00 | 2019/05/31 10:30 | 告示牌等等拆回 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善
| 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/05/31 11:00 | 2019/05/31 11:30 | 心淨取貨
| 南工處_大泉場至澄觀路送水幹管監控工程(昶源) | 2019/05/31 12:00 | 2019/05/31 13:00 | 電號抄取
| 南工處_中油大寮水源導水工程(宇博) | 2019/05/31 13:00 | 2019/05/31 14:00 | 勞安設備拍照
| 7區-萬丹淨水場深井機電工程(宇博) | 2019/05/31 14:30 | 2019/05/31 15:00 | 勞安設備拍照