## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-07-02(二) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/02 09:00 | 2019/07/02 17:30 | 秀厝-水溝蓋地面打鑿 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-07-03(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/03 09:00 | 2019/07/03 00:00 | 新力-抽水機廠驗 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀
| 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/03 00:00 | 2019/07/03 00:00 | 配管施工
2019-07-04(四) | 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/04 09:00 | 2019/07/04 17:30 | 埔尾-地面打鑿，配管施工，水泥修復 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀,謝承宏
2019-07-05(五) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/05 10:00 | 2019/07/05 00:00 | 台電報竣，資料修改 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀
| 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/05 00:00 | 2019/07/05 00:00 | 備品箱體載運
2019-07-08(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/08 09:00 | 2019/07/08 00:00 | 物料倉庫領料載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友秀
2019-07-09(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/09 09:00 | 2019/07/09 11:00 | 壓力觀測站3站送電 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,謝承宏
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/09 15:00 | 2019/07/09 17:30 | 總處缺失改善
2019-07-10(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/10 09:00 | 2019/07/10 00:00 | 義田廠驗，新力載馬達 |  | BDC-2906 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/10 00:00 | 2019/07/10 00:00 | 打鐵-快濾池排水匝門安裝
2019-07-11(四) | 11區-彰化-大竹場等機電設備改善(宇博) | 2019/07/11 09:00 | 2019/07/11 00:00 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否
| 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/11 00:00 | 2019/07/11 00:00 | 打鐵-快濾池排水操作機，碟閥提升安裝
2019-07-12(五) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/12 09:00 | 2019/07/12 17:30 | 營運所-反洗碟閥更換*2 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友謙
2019-07-13(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/13 09:00 | 2019/07/13 18:30 | 打鐵-快濾池排水不鏽鋼漏水測試及處理，操作機拉線及線路修改測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊,蕃友秀,林泰佑
2019-07-15(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/15 09:00 | 2019/07/15 00:00 | 物料領料，30HP抽水機及楊水管吊裝 |  | 691-S8 | 2.5 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-07-16(二) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/16 08:00 | 2019/07/16 17:30 | 路面切割，清水洗孔，接地施工，DI管路及閥類安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-07-17(三) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/17 08:00 | 2019/07/17 18:00 | 路面開挖及DI管路施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-07-18(四) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/07/18 08:00 | 2019/07/18 17:30 | 路面開挖,DI管路及閥類安裝，PVC配管施工 | pvc-28mm-52m,52mm-28m | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-07-19(五) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/19 10:00 | 2019/07/19 17:30 | 抽水桶及DI配件載運，抽水桶組裝焊接 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-07-20(六) | 11區-鹿港-打鐵厝場等機電設備改善(昶源) | 2019/07/20 09:00 | 2019/07/20 17:30 | 缺失改善照片，秀厝-水溝格柵板安裝及水泥填縫 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏
2019-07-23(二) | 5區-古坑鄉樟湖村等供水延管工程(機電)(宇博) | 2019/07/23 09:00 | 2019/07/23 00:00 | 壓力觀測站送電4站 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友秀
| 5區-竹崎所配水池水位無線回傳工程(宇博) | 2019/07/23 00:00 | 2019/07/23 00:00 | 埔尾-深度測量
2019-07-24(三) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/24 09:00 | 2019/07/24 17:30 | 抽水機安裝及DI管路閥類施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-07-25(四) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/25 09:00 | 2019/07/25 17:30 | 開挖及PVC配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-07-26(五) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/26 09:00 | 2019/07/26 00:00 | PVC配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
| 12區-板新廠一期水管廊電動操作機更新工程(宇博) | 2019/07/26 00:00 | 2019/07/26 00:00 | 勞安及協議組織會議
2019-07-27(六) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/27 09:00 | 2019/07/27 17:30 | PVC配管施工及地面打鑿 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-07-29(一) | 4區-后里區仁里里永興路1號等延管工程(機電)(昶源) | 2019/07/29 09:00 | 2019/07/29 17:30 | DI200斷管，進水懸接，整地，pvc配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-07-30(二) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/07/30 13:00 | 2019/07/30 17:30 | 13號井-植筋施工 ，新園場-ST&PVC配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 蕃友秀 | 7/27怪手&土車便當飲料: $200 7/29怪手便當飲料: $100
2019-07-31(三) | 7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程(宇博) | 2019/07/31 08:00 | 2019/07/31 17:30 | 取樣泵-配管施工，300mm清水取壓配管施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 蕃友秀