## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-07-02 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/02 10:00 | 2018/07/02 17:30 | 操作機安裝*2 查線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 千又，英俊 | 加油: $402
2018-07-03 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/03 08:00 | 2018/07/03 19:30 | 舊線拉出，拉新線 |  | ALV-0065 | 2 | 否 | 千又，英俊
2018-07-04 | 5區_朴子加壓站新設電動操作機工程(宇博) | 2018/07/04 09:30 | 2018/07/04 17:30 | 拉線，接線，運轉測試，現場整理 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，英俊
2018-07-05 | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/05 09:00 | 2018/07/05 11:00 | 暨有配電盤吊運至順大 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 健彰 | 加油: $2139
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/07/05 12:00 | 2018/07/05 01:00 | 抽水桶蓋板載運
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2018/07/05 13:30 | 2018/07/05 14:00 | 鐵皮屋會勘
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/07/05 14:00 | 2018/07/05 17:30 | 五站現場整理及會勘
2018-07-06 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/06 11:00 | 2018/07/06 16:00 | 電桿施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 健彰，文石 | 加油: $1555
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/06 17:30 | 2018/07/06 18:00 | 現場整理載運
2018-07-09 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/09 12:00 | 2018/07/09 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯，銓，彰，敬，又，宏，俊，秀，勛，石 | 加油: $1030 住宿: $6000
2018-07-10 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/10 09:30 | 2018/07/10 12:00 | 洗孔施工 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯，銓，敬，又，宏，俊，勛，秀，石
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/10 13:00 | 2018/07/10 17:30 | 拉線
2018-07-11 | 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/07/11 08:00 | 2018/07/11 17:00 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯，銓，彰，敬，又，宏，俊，秀，勛，石
2018-07-12 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/12 08:00 | 2018/07/12 17:30 | 路面切割及開挖，配管，回填，假修復 | Pvc 20mm-30m*2=60m 28mm-30m*3=90m 50mm-4m*1=4m ST 16mm-31*1=31m | ALV-0065 | 0 | 是 | 千又，英俊
2018-07-13 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/07/13 08:00 | 2018/07/13 17:30 | 路面切割及開挖，配管，灌漿，回填，假修復 | PVC 20mm-12m*2=24m 28mm-12*3=36m 50mm-12*1=12m ST 16mm-12*1=12m | ALV-0065 | 0 | 否 | 千又，英俊
2018-07-16 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/16 09:00 | 2018/07/16 12:00 | 協調會 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 秉緯，彥霖
| 公共工程 | 2018/07/16 13:00 | 2018/07/16 17:30 | 褒忠及土庫-伺服馬達及加藥機檢修
2018-07-17 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/17 09:00 | 2018/07/17 17:30 | Pvc配管施工，臨時用電修改 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 彥霖，文石
2018-07-18 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/18 09:30 | 2018/07/18 17:30 | 線路拆除及拉出，暨有箱體拆除 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 銓，宏，石
2018-07-19 | 4區_台中廠場站監控設備改善工程(昶源) | 2018/07/19 09:00 | 2018/07/19 17:30 | 路面打除，配管 42mm，混泥土修復 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 彥霖
2018-07-20 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/20 09:30 | 2018/07/20 17:30 | 抽查，暨有箱體吊運，現場廢棄物清運 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 霖，緯，千，敬，宏，石
2018-07-21 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/21 09:00 | 2018/07/21 17:30 | 新設配電盤安裝及連結 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 緯，霖，銓，宏，俊，秀，石
2018-07-23 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/23 09:00 | 2018/07/23 17:30 | 鋁線槽施工，超音波安裝，配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 銓，敬，宏，石
2018-07-24 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/24 09:00 | 2018/07/24 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯，銓，千，宏，石，秀
2018-07-25 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/07/25 09:00 | 2018/07/25 17:30 | 拉線，接線，改電 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 池，緯，賢，霖，銓，千，俊，石
2018-07-31 | 其他 | 2018/07/31 08:00 | 2018/07/31 17:30 | 吊車上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 霖 | 便當補7/12，7/13: $1440