## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 10:00 | 2019/11/01 00:00 | 洗孔施工，配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀
2019-11-02(六) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/02 00:00 | 2019/11/02 00:00 | 載料 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/02 00:00 | 2019/11/02 00:00 | 載料
2019-11-04(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/04 09:00 | 2019/11/04 12:00 | 制水閥施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否
2019-11-05(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/05 09:00 | 2019/11/05 17:30 | 開挖配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,黃春宏,蕃友秀
2019-11-06(三) | 公共工程 | 2019/11/06 00:00 | 2019/11/06 00:00 | 樟樹坪三站3HP馬達廠商檢修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善
2019-11-07(四) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/07 09:00 | 2019/11/07 17:30 | 設備遷移，濾波器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-11-08(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/08 09:00 | 2019/11/08 17:30 | 變頻器遷移 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-11-09(六) | 工程標案文書處理 | 2019/11/09 08:00 | 2019/11/09 10:00 | 竣工圖修改 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-11(一) | 公共工程 | 2019/11/11 09:00 | 2019/11/11 00:00 | 后里仁科，電磁閥換裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善
2019-11-12(二) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/12 14:00 | 2019/11/12 17:30 | 配電盤，電錶箱，路燈安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀,吳至善,謝承宏
2019-11-13(三) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 外線及電錶拉線接線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,謝承宏,吳至善
2019-11-14(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 8號井拉線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,謝承宏,吳至善
2019-11-15(五) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 12:00 | 接線，整理環境 |  | 691-S8 | 2 | 否 | 吳至善,施秉緯,黃春宏,謝承宏
| 公共工程 | 2019/11/15 00:00 | 2019/11/15 00:00 | 樟樹坪，管線檢修
2019-11-16(六) | 3區-通銅所108年供電設備檢驗缺失改善(昶源) | 2019/11/16 00:00 | 2019/11/16 00:00 | 變頻器更換及測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 吳至善
2019-11-18(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/18 00:00 | 2019/11/18 00:00 | 運料 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/18 00:00 | 2019/11/18 00:00 | 領料
| 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/18 00:00 | 2019/11/18 00:00 | 運料
2019-11-19(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/19 09:00 | 2019/11/19 17:30 | 變頻器安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀
2019-11-20(三) | 鼎晟土木機修 | 2019/11/20 00:00 | 2019/11/20 00:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-21(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/21 09:00 | 2019/11/21 17:00 | 開挖，接地施工，配管施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,蕃友謙
2019-11-22(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/22 09:00 | 2019/11/22 17:00 | 配管施工，回填 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,蕃友謙
2019-11-23(六) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/23 09:00 | 2019/11/23 17:00 | 管溝及基礎台，混泥土施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2019-11-25(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/25 17:30 | 拉線 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,黃春宏,蕃友秀,蕃友謙,楊鎧綸,陳浚騰,洪啟修,黃勝仁
2019-11-26(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/26 09:00 | 2019/11/26 17:30 | plc接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友秀,蕃友謙,胡范英俊,楊政賢
2019-11-27(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/27 09:00 | 2019/11/27 17:00 | 遮雨棚施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃春宏,蕃友秀,蕃友謙,胡范英俊
2019-11-28(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/28 09:00 | 2019/11/28 17:00 | 鋼筋及板模施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀,蕃友謙
2019-11-29(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/29 09:00 | 2019/11/29 18:00 | DI管及閥類安裝，地坪混泥土施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,蕃友秀,蕃友謙