## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 路燈施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,蕃友謙,黃政寧,楊政賢
2020-08-03(一) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 操作機尺寸量測 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-08-04(二) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 操作機安裝及測試，溫控拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,黃春宏,賴彥霖
2020-08-05(三) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 00:00 | 操作機檢修 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-08-06(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 11:00 | 會勘 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/06 14:00 | 2020/08/06 17:30 | 廢棄物載運
2020-08-07(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳明智,蕃友謙,林彥誠 | 自來水餐費飲料*10: $800
2020-08-08(六) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/08 09:00 | 2020/08/08 17:30 | 粉光，DI管路油漆 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,黃春宏,陽文景,蕃友謙
2020-08-10(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/10 15:00 | 2020/08/10 17:30 | 會勘 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃政寧,詹季達
2020-08-11(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 洗孔 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達,黃政寧
2020-08-12(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 洗孔配管 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃政寧,詹季達
2020-08-13(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃政寧,詹季達
2020-08-14(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 箱體安裝，拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,黃政寧,詹季達
2020-08-15(六) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:30 | 水位計安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,黃政寧,詹季達
2020-08-17(一) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/08/17 14:00 | 2020/08/17 17:30 | 環境整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 楊政賢,蕃友謙
| 機修 | 2020/08/17 09:00 | 2020/08/17 12:00 | 新竹太陽能會勘
2020-08-18(二) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:30 | 配管施工，接地施工 |  | AFQ-8630 | 1 | 否 | 蕃友謙
2020-08-19(三) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/19 09:00 | 2020/08/19 10:00 | 議價 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/08/19 13:00 | 2020/08/19 17:30 | 測試
2020-08-20(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/20 09:00 | 2020/08/20 12:00 | 協調會 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/20 13:00 | 2020/08/20 17:30 | 馬稠數量計算
2020-08-21(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/21 09:00 | 2020/08/21 12:00 | 對數量，環境整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/08/21 13:00 | 2020/08/21 17:30 | 對數量
2020-08-22(六) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/08/22 09:00 | 2020/08/22 17:30 | 廢棄物清運，地坪修復 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-08-23(日) | 倉儲管理 | 2020/08/23 08:00 | 2020/08/23 17:30 | 環境整理 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,黃春宏,蕃友謙
2020-08-24(一) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/08/24 09:00 | 2020/08/24 12:00 | 抽查 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 楊政賢
| 其他 | 2020/08/24 13:00 | 2020/08/24 17:30 | 文書處理
2020-08-25(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/25 09:00 | 2020/08/25 17:30 | 拉線，箱體安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙,黃政寧
2020-08-26(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/26 09:00 | 2020/08/26 17:30 | 拉線，外線施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 黃政寧
2020-08-27(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/27 09:00 | 2020/08/27 17:30 | 拉線，操作機接線及測試，汙抽安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,黃政寧,蕃友謙
2020-08-28(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/08/28 09:00 | 2020/08/28 12:00 | 初驗 |  | ACA-7928 | 0 | 否 |  | 自來水飲料餐費*2: $200
| (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/08/28 13:00 | 2020/08/28 17:30 | 初驗