## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/02 10:00 | 2020/01/02 17:30 | 洗孔施工，線槽固定架點焊 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀,黃春宏,謝承宏
2020-01-03(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 線槽施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀,蕃友謙,胡范英俊,吳至善
2020-01-06(一) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/06 11:00 | 2020/01/06 17:30 | 井管切割 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友秀,吳至善
2020-01-07(二) | 5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一)(昶源) | 2020/01/07 09:00 | 2020/01/07 17:30 | 外線線路修改，臨時用電，線路施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀
2020-01-08(三) | 5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一)(昶源) | 2020/01/08 09:00 | 2020/01/08 12:00 | 鐵皮屋拆除，廢棄物吊掛 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀
| 公共工程 | 2020/01/08 14:00 | 2020/01/08 17:30 | 東石混泥土固定台修整
2020-01-09(四) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/09 09:00 | 2020/01/09 17:30 | 整地，植草磚施工，人行道修復 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏,蕃友秀,陳浚騰,楊鎧綸
2020-01-10(五) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2020/01/10 09:00 | 2020/01/10 17:30 | 箱體安裝，拉線，人行道修復 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友秀,謝承宏
2020-01-13(一) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/13 10:00 | 2020/01/13 17:30 | 井管切割，接地施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,吳至善,謝承宏,黃春宏,阮德勛
2020-01-14(二) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 井管切割，焊接配管，接地施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,謝承宏,黃春宏,阮德勛
2020-01-15(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2020/01/15 09:00 | 2020/01/15 00:00 | 驗收 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,謝承宏
| 5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一)(昶源) | 2020/01/15 13:00 | 2020/01/15 17:30 | 廢棄物清運
2020-01-16(四) | 沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨(力的) | 2020/01/16 09:00 | 2020/01/16 17:30 | 接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊
2020-01-17(五) | 7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程(宇博) | 2020/01/17 10:00 | 2020/01/17 12:00 | 地坪放管 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,蕃友謙
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/17 13:00 | 2020/01/17 17:30 | 臨時用抽水機測試
2020-01-20(一) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/20 09:00 | 2020/01/20 12:00 | 空調及線槽材料進場 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/01/20 00:00 | 2020/01/20 00:00 | 詠星備料，瑣事處理
2020-01-21(二) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2020/01/21 09:00 | 2020/01/21 17:30 | 抽水機檢修及測試 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 吳至善
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:30 | 大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-30(四) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/30 09:00 | 2020/01/30 17:30 | 接線箱安裝，線槽施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,黃春宏,謝承宏
2020-01-31(五) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/31 09:00 | 2020/01/31 17:30 | 管溝打鑿，既有配電箱點焊修改，接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,胡范英俊,謝承宏