## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 09:00 | 2020/12/01 00:00 | 基礎座施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善 | 17頓吊車
| (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/12/01 00:00 | 2020/12/01 00:00 | 基礎螺栓抽驗
2020-12-03(四) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2020/12/03 09:00 | 2020/12/03 00:00 | 會勘 |  | AFQ-8630 | 2 | 否 | 吳至善
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/03 00:00 | 2020/12/03 00:00 | 操作機測試，盤內改線路
2020-12-04(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 09:00 | 2020/12/04 00:00 | 盤體安裝，拉線 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 吳至善,施秉緯,蕃友謙,黃政寧 | 17頓吊車，秀
| (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/04 00:00 | 2020/12/04 00:00 | 抽水機安裝＊4
2020-12-05(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/05 09:00 | 2020/12/05 00:00 | 操作機安裝，接地抽驗 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/05 00:00 | 2020/12/05 00:00 | 藥桶管路修改
2020-12-06(日) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/06 09:00 | 2020/12/06 00:00 | 箱體安裝，拉線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,陽文景,黃政寧 | 17頓吊車