## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2020/11/02 09:00 | 2020/11/02 00:00 | 開會 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/11/02 00:00 | 2020/11/02 00:00 | 點數量
| 其他 | 2020/11/02 00:00 | 2020/11/02 00:00 | 南下
2020-11-03(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
2020-11-04(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/04 08:30 | 2020/11/04 00:00 | 會結取水站，壓力計安裝，PLC更換及測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢
2020-11-05(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/05 08:30 | 2020/11/05 17:30 | 翁公園淨水場，壓力計安裝，PLC更換 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 楊政賢
2020-11-06(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/06 08:30 | 2020/11/06 17:30 | 松華路加壓站開孔及箱體焊接 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-11-11(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/11/11 09:00 | 2020/11/11 00:00 | 軸封潤滑改善 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 楊政賢
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/11 00:00 | 2020/11/11 17:30 | 松華路，壓力計安裝
2020-11-12(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/12 09:00 | 2020/11/12 00:00 | 拷潭淨水場，壓力計更換，PlC更換 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 楊政賢
| (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/11/12 00:00 | 2020/11/12 17:30 | 教育訓練及驗收
2020-11-13(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/13 09:00 | 2020/11/13 17:30 | 翁公園淨水場，拉線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-11-14(六) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/14 10:00 | 2020/11/14 17:30 | 高架水塔，壓力計安裝 工業五路，外線施工，汙抽安裝，操作機接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 謝承宏
2020-11-16(一) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2020/11/16 08:30 | 2020/11/16 10:00 | 深井看現場 |  | 4532-P8 | 0 | 是
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/16 14:00 | 2020/11/16 17:30 | 備料，南下
2020-11-17(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/11/17 08:30 | 2020/11/17 00:00 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 楊政賢
| (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/17 00:00 | 2020/11/17 17:30 | 松華路，改盤
2020-11-18(三) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/18 09:00 | 2020/11/18 17:30 | 翁公園淨水場，接線及測試 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 楊政賢
2020-11-19(四) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/19 09:00 | 2020/11/19 17:30 | 翁公園淨水場，無線傳訊器安裝，配管 拷潭淨水場，無線傳訊器安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 楊政賢
2020-11-20(五) | (宇)7區-拷潭廠監控整合及介接區處系統建置 | 2020/11/20 09:00 | 2020/11/20 17:30 | 高松路，壓力計安裝，流量計測試 高坪加壓站，壓力計安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 楊政賢
2020-11-21(六) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/11/21 10:00 | 2020/11/21 00:00 | 操作機接線，盤內接線 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/21 00:00 | 2020/11/21 00:00 | 備料
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/21 00:00 | 2020/11/21 00:00 | 備料
2020-11-23(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/23 09:00 | 2020/11/23 00:00 | 抽水機安裝 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 胡范英俊,賴彥霖
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/23 00:00 | 2020/11/23 17:30 | 抽水機安裝
2020-11-24(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/24 09:00 | 2020/11/24 00:00 | 抽查 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 周凱樂
2020-11-25(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/25 09:00 | 2020/11/25 17:30 | 接地施工，配管施工，告示牌安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊
2020-11-26(四) | (宇)11區-彰化-南送幹管監控等機電設備改善 | 2020/11/26 09:00 | 2020/11/26 00:00 | 會勘 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/26 00:00 | 2020/11/26 00:00 | 協調會
2020-11-27(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/27 09:00 | 2020/11/27 00:00 | 監工對數量 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/11/27 00:00 | 2020/11/27 00:00 | 驗收
| 其他 | 2020/11/27 00:00 | 2020/11/27 00:00 | 湖口所明星加壓站，靜態開關更換
2020-11-28(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/28 10:00 | 2020/11/28 00:00 | 缺失改善 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/28 00:00 | 2020/11/28 17:30 | 板模施工
2020-11-30(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/30 10:00 | 2020/11/30 16:00 | 交接 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 陳浚騰,吳至善,阮德勛,張名範,陽文景