## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/01 09:00 | 2021/03/01 00:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,賴彥霖,陽文景,謝和言,張名範
2021-03-02(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/02 09:00 | 2021/03/02 00:00 | 發電機室1號，拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙,吳至善,陽文景 | 秀
2021-03-03(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2021/03/03 09:00 | 2021/03/03 00:00 | 初驗 對數量 |  | 4532-P8 | 0 | 否 |  | 監工及初驗官: $200
2021-03-04(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/04 09:00 | 2021/03/04 00:00 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,吳至善,蕃友謙,陽文景 | 秀
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/04 00:00 | 2021/03/04 00:00 | 箱體進場安裝
2021-03-05(五) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/05 09:00 | 2021/03/05 00:00 | 改盤及抽水機安裝，試車，既有盤體拆除清運 |  | KEJ-8636 | 1 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙,陳明智 | 秀
2021-03-06(六) | (宇)11區-二水-社頭場等儲藥槽設備改善 | 2021/03/06 09:00 | 2021/03/06 00:00 | 機櫃網路線遷移，辦公室線路修改 |  | AWR-6125 | 2 | 否 | 施秉緯,吳至善,賴彥霖,詹季達,陽文景 | 秀
2021-03-08(一) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/03/08 13:30 | 2021/03/08 00:00 | 水塔浮球故障 ，修理 |  | 4532-P8 | 0 | 否
2021-03-09(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/09 09:00 | 2021/03/09 00:00 | 排水管配管 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善
| 公共工程 | 2021/03/09 00:00 | 2021/03/09 00:00 | 新竹加藥保養
2021-03-10(三) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/10 09:00 | 2021/03/10 00:00 | 廢棄流量計箱體打除，水泥修復，廢棄物清運 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善
2021-03-11(四) | (宇)3區-新竹縣峨眉鄉七星村7-14鄰供水機電工程 | 2021/03/11 09:30 | 2021/03/11 00:00 | 建桿位置會勘 |  | 4532-P8 | 0 | 否
| (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/11 00:00 | 2021/03/11 00:00 | 台電送件
| (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/11 00:00 | 2021/03/11 00:00 | 壓力隔間修改，壓力計安裝
2021-03-12(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/12 09:00 | 2021/03/12 00:00 | 管溝清理，釐清修復及載運 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2021-03-13(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/13 09:00 | 2021/03/13 00:00 | 發電機排氣管及風管安裝，廢棄物清運 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 蕃友謙,施秉緯 | 秀
2021-03-15(一) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/15 09:00 | 2021/03/15 00:00 | 配管施工，接地施工，配合修復 |  | AWR-6125 | 4.5 | 否 | 黃春宏,吳至善
2021-03-16(二) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/16 10:00 | 2021/03/16 00:00 | 抽水機載運，抽水機安裝，台電送件，基礎座施工 |  | 691-S8 | 1 | 否 | 吳至善,黃春宏
2021-03-17(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/17 09:00 | 2021/03/17 00:00 | 營運所拉線，8號井配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,黃春宏,賴彥霖,詹季達,胡范英俊,陽文景
2021-03-18(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/03/18 09:00 | 2021/03/18 00:00 | DI管退料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃春宏,吳至善,賴彥霖,詹季達,胡范英俊,陽文景
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/18 00:00 | 2021/03/18 00:00 | 8號井加藥機安裝
2021-03-19(五) | (宇)3區-公館鄉北河村1~8鄰供水機電工程 | 2021/03/19 09:00 | 2021/03/19 00:00 | 拉線，接線，汙抽安裝，箱體安裝 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 吳至善,黃春宏
2021-03-20(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/20 09:00 | 2021/03/20 00:00 | 既有基礎台打除，混泥土地面修復及地坪施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友謙,施秉緯 | 秀
2021-03-24(三) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/03/24 09:00 | 2021/03/24 00:00 | 電纜交貨 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 吳至善
| (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2021/03/24 00:00 | 2021/03/24 00:00 | 備品移交
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/03/24 00:00 | 2021/03/24 00:00 | 加藥機故障檢修
2021-03-25(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/25 09:00 | 2021/03/25 00:00 | 加藥機測試 |  | 4532-P8 | 0 | 是 | 吳至善,楊政賢
2021-03-26(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/26 09:00 | 2021/03/26 00:00 | 加藥機測試 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 吳至善,楊政賢
2021-03-27(六) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/03/27 09:00 | 2021/03/27 00:00 | 既有抽水機載運移交 |  | 691-S8 | 0 | 否
2021-03-29(一) | (宇)6區-六甲區大丘里加壓站工程 | 2021/03/29 10:00 | 2021/03/29 00:00 | 壓力管路修改，漏水查修 |  | AWR-6125 | 1 | 是 | 吳至善,蕃友謙,施秉緯
2021-03-30(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/30 09:00 | 2021/03/30 00:00 | 加藥機測試及管路修改 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,蕃友謙,施秉緯
2021-03-31(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/03/31 09:00 | 2021/03/31 00:00 | 既有加藥機遷移及安裝測試 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,蕃友謙,施秉緯