## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/01 09:00 | 2020/07/01 17:30 | 壓力計安裝，流量計測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-07-02(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/07/02 09:00 | 2020/07/02 17:30 | 缺失改善 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,詹季達
2020-07-03(五) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/03 09:00 | 2020/07/03 17:30 | 配管施工 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 謝承宏,陽文景,吳至善
2020-07-04(六) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/04 10:00 | 2020/07/04 17:30 | 外線施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 領電錶送電及測試 |  | AFQ-8630 | 1 | 否 | 蕃友謙
2020-07-07(二) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/07 09:00 | 2020/07/07 17:30 | 接線及測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-07-08(三) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/08 09:00 | 2020/07/08 12:00 | 會勘 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 謝承宏,吳至善,陽文景,蔡清池,蔡睿森
| (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/07/08 13:00 | 2020/07/08 17:30 | 配管施工
2020-07-09(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/09 09:00 | 2020/07/09 17:30 | 接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-07-10(五) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/07/10 11:00 | 2020/07/10 17:30 | 水泥粉光 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-07-11(六) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 09:30 | 準備材料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 操作機安裝，污泥抽水機安裝及測試 |  | AFQ-8630 | 3 | 否 | 詹季達,蕃友謙,陳泓銘
2020-07-14(二) | 機修 | 2020/07/14 09:00 | 2020/07/14 10:00 | 明德廢水回收設備，浮球安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
| (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/07/14 11:00 | 2020/07/14 17:30 | 排風扇安裝，鐵板製作
2020-07-15(三) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/07/15 09:00 | 2020/07/15 17:30 | 既有變頻器拆除，汰除設備拆除 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-07-16(四) | (宇)5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電 | 2020/07/16 09:00 | 2020/07/16 12:00 | 測量尺寸 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
| (宇)5區-公園場增設備援線路工程 | 2020/07/16 13:00 | 2020/07/16 17:30 | 線路查修
2020-07-17(五) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/17 09:00 | 2020/07/17 17:30 | 箱體安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 賴彥霖,蕃友謙,詹季達,黃威霖,胡范英俊,蕭竣鴻
2020-07-20(一) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/07/20 09:00 | 2020/07/20 17:30 | 線路修改，拆除汰除設備 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊政賢,蕃友謙
2020-07-21(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/21 11:00 | 2020/07/21 14:00 | 對數量 |  | AFQ-8630 | 0 | 是
| (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/21 16:00 | 2020/07/21 17:30 | 看現場
2020-07-22(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 11:00 | 與監造會勘 |  | AFQ-8630 | 0 | 否
| (昶)3區_107年寶山廠一、二期加藥機汰換工程 | 2020/07/22 13:00 | 2020/07/22 17:30 | 保養
2020-07-23(四) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/07/23 09:00 | 2020/07/23 00:00 | 箱體清潔整理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,蕃友謙
2020-07-24(五) | (宇)3區-109年苗栗所明德場300HP抽水機變頻器改善更新工程 | 2020/07/24 09:00 | 2020/07/24 17:30 | 變頻器安裝，箱體噴漆，變壓器安裝，接觸器安裝，風扇安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-07-25(六) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/25 09:00 | 2020/07/25 17:30 | 操作機安裝 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,吳至善
2020-07-27(一) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/07/27 09:00 | 2020/07/27 17:30 | 試車協調會，試車 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳泓銘,陳明智
2020-07-28(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/28 14:00 | 2020/07/28 17:30 | 接線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,張堯彰,黃春宏,黃政寧,楊政賢,黎大揚,蕃友謙
2020-07-29(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/07/29 09:00 | 2020/07/29 14:00 | 外線施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,黃政寧,黎大揚,蕃友謙,張堯彰,楊政賢
| (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/29 15:00 | 2020/07/29 17:30 | 路燈安裝
2020-07-30(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 路燈燈座安裝＊10，路燈安裝＊20，拉線 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,張堯彰,陳泓銘,黃春宏,黃政寧,楊政賢,黎大揚,蕃友謙
2020-07-31(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 路燈安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,張堯彰,陳泓銘,黃政寧,黃春宏,楊政賢,黎大揚,蕃友謙