## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2018-08-01 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/01 09:00 | 2018/08/01 17:30 | 鋁線槽蓋施工，土建對數量，現場整理 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 緯
2018-08-02 | 4區-107年度鹿谷淨水場廢水設備整修工程(昶源) | 2018/08/02 09:00 | 2018/08/02 14:00 | 開會，看現場 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯
| 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村樟樹坪供水延管工程(機電部份(宇博) | 2018/08/02 15:00 | 2018/08/02 17:30 | 水泥粉光
2018-08-03 | 其他 | 2018/08/03 08:00 | 2018/08/03 17:30 | 11.12鄰台電圖繪製，大湳材料準備，中油圖檔繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2018-08-06 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/06 12:00 | 2018/08/06 17:30 | 蘆竹-操作機，配電盤，拉線 建德-配電盤，拉線，污抽 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 緯，銓，宏 | 加油: $1393 住宿: $2880
2018-08-07 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/07 08:00 | 2018/08/07 17:30 | 建德-污抽配管測試，接線 鳶山堰-操作機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯，銓，宏 | 住宿: $2880
2018-08-08 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/08 08:00 | 2018/08/08 17:30 | 建德-1800鑽洞，配白鐵管 蘆竹-600鑽洞，配白鐵管，操作機接線及測試 |  | ALV-0065 | 4.5 | 是 | 緯，銓，宏 | 住宿: $2880
2018-08-09 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/09 08:00 | 2018/08/09 17:00 | 鳶山堰-操作機安裝，接線，測試 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 緯，銓，宏 | 住宿: $2880
2018-08-10 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/10 08:00 | 2018/08/10 15:00 | 鳶山堰-操作機安裝，接線，測試，舊品吊運 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯，銓，宏
| 3區_106新竹廠2000KW備援發電機增設工程(宇博) | 2018/08/10 15:30 | 2018/08/10 17:30 | ATS拆除
2018-08-13 | 5區_觸口場配電盤機電設備更新工程(宇博) | 2018/08/13 09:00 | 2018/08/13 17:30 | 核對數量，馬達盤設定修改 |  | RBG-7872 | 0 | 否
2018-08-14 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/14 09:00 | 2018/08/14 15:00 | 日光燈安裝，配電盤固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 宏，俊，融，
| 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/14 16:00 | 2018/08/14 17:30 | 苗栗監控及大湳備料
2018-08-15 | 3區_107年苗栗所監控設備改善工程(昶源) | 2018/08/15 09:30 | 2018/08/15 11:00 | 水泥電桿施工 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 宏 | 加油: $1950 住宿: $2880
| 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/15 13:00 | 2018/08/15 17:30 | 操作機安裝
2018-08-16 | 2區_大湳廠轄區抽水站及加壓站電動閥改善工程(宇博) | 2018/08/16 08:30 | 2018/08/16 16:00 | 建德-接線及測試校正，鳶山堰-校正測試 |  | ALV-0065 | 2 | 否 | 緯，霖，宏
| 公共工程 | 2018/08/16 17:00 | 2018/08/16 17:30 | 新竹加藥-廢液泵故障拆回
2018-08-17 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/17 09:00 | 2018/08/17 11:00 | 會勘 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 緯，又，宏 | 加油: $2041
| 其他 | 2018/08/17 13:00 | 2018/08/17 17:30 | 二水新民-廢料清運
2018-08-20 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/20 09:00 | 2018/08/20 17:30 | 路面開挖及切割，洗孔 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 又，宏，俊，善 | 加油: $1130
2018-08-21 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/21 09:30 | 2018/08/21 17:30 | 路面開挖及配管 | 1”約960m | ALV-0065 | 0 | 否 | 又，善，宏，俊
2018-08-22 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/22 09:00 | 2018/08/22 17:30 | 路面開挖及配管 | 65mm2 約 72m 28mm2 約 1000m | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯，銓，又，宏，俊，善，融
2018-08-23 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/23 09:00 | 2018/08/23 17:30 | 接地施工，路面開挖及配管（pvc+st)，回填 | 28mm2 約 360m 65mm2 約 96m | ALV-0065 | 0 | 否 | 又，融，宏，俊，善
2018-08-27 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/27 08:00 | 2018/08/27 17:30 | 公司-板模釘裝，壓力計組裝，操作機組裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 千又
2018-08-28 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/28 09:00 | 2018/08/28 17:30 | 配管施工（pvc+st) |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 融，宏，善 | 加油: $1350
2018-08-29 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/29 09:00 | 2018/08/29 17:30 | 配管施工（pvc+st) |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯，融，宏，善，泰
2018-08-30 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/30 09:00 | 2018/08/30 17:30 | pvc配管 | 約600m | AWR-6125 | 0 | 否 | 緯，融，宏，俊，善
2018-08-31 | 5區_民雄加壓站5000噸配水池新建工程(機電部份)(宇博) | 2018/08/31 09:00 | 2018/08/31 17:30 | 操作機安裝*6 鐵門修改 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 緯，融，宏，俊，善，騰