## LD022_施清淵
姓名：LD022_施清淵
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/09/01 10:00 | 2020/09/01 00:00 | 試車 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙
| (宇)7區-新園鄉甘棠門淨水場機電工程 | 2020/09/01 00:00 | 2020/09/01 00:00 | 查修
2020-09-02(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 00:00 | 加藥管路油漆 絕緣測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-09-03(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/03 10:00 | 2020/09/03 00:00 | 路燈施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 00:00 | 2020/09/03 00:00 | 物料領料
2020-09-04(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 09:00 | 2020/09/04 00:00 | 物料領料 管件組裝 路面切割 既有盤體拆除 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
2020-09-05(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/05 09:00 | 2020/09/05 00:00 | 管路開挖及配管 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 09:00 | 2020/09/06 00:00 | 接線 | 四小時 | AWR-6125 | 0 | 否 | 張堯彰,陽文景,黃政寧,蔡睿森,蔡清池,詹季達,黎大揚,賴彥霖,蕃友謙 | 秀
2020-09-07(一) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/07 09:00 | 2020/09/07 00:00 | 測量尺寸 |  | AFQ-8630 | 2.5 | 否 | 蕃友謙
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/09/07 00:00 | 2020/09/07 00:00 | 拆卸測量
2020-09-08(二) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/08 09:00 | 2020/09/08 00:00 | 基礎座施工 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 |  | 秀
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/08 00:00 | 2020/09/08 00:00 | 施工告示及現場警示帶牽引
2020-09-09(三) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/09 09:00 | 2020/09/09 00:00 | 電桿施工 箱體安裝 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
2020-09-10(四) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/10 09:00 | 2020/09/10 00:00 | 電桿施工 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 黃政寧,蕃友謙 | 秀
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/10 00:00 | 2020/09/10 00:00 | 拉線
2020-09-11(五) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/09/11 09:00 | 2020/09/11 00:00 | 驗收 |  | ABZ-7330 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/09/11 00:00 | 2020/09/11 00:00 | 排水管施工 水泥填縫
2020-09-14(一) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/14 09:00 | 2020/09/14 00:00 | 高架水塔配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-09-15(二) | 其他 | 2020/09/15 09:00 | 2020/09/15 00:00 | 新竹加藥 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/15 00:00 | 2020/09/15 00:00 | 工業五路配管施工
2020-09-16(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/16 09:00 | 2020/09/16 00:00 | 工業五路，配管施工 基礎座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 秀
2020-09-17(四) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/17 09:00 | 2020/09/17 00:00 | 抽水機安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙
2020-09-18(五) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/18 08:30 | 2020/09/18 00:00 | 路面開挖 配管施工 接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙
2020-09-19(六) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/19 08:30 | 2020/09/19 00:00 | 基礎座施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
| (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/09/19 00:00 | 2020/09/19 00:00 | 現場會勘
2020-09-21(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/09/21 10:00 | 2020/09/21 00:00 | 操作機改裝 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/21 00:00 | 2020/09/21 00:00 | 工業五路操作機安裝
2020-09-22(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/22 10:00 | 2020/09/22 00:00 | 箱體安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙
2020-09-23(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/23 08:30 | 2020/09/23 00:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙
2020-09-24(四) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/24 08:30 | 2020/09/24 00:00 | 接線 板模施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 蕃友謙
2020-09-25(五) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/25 08:30 | 2020/09/25 00:00 | 鋼筋施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-09-26(六) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/09/26 10:00 | 2020/09/26 00:00 | 齒輪抽換及測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 蕃友謙,施秉緯 | 秀
| (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/09/26 00:00 | 2020/09/26 00:00 | 統一加壓站 操作機安裝
2020-09-28(一) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/28 10:00 | 2020/09/28 00:00 | 既有電錶遷移 抽水機線路遷移 測試 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙
2020-09-29(二) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/29 08:30 | 2020/09/29 00:00 | 地坪施工 水位安裝 壓力安裝 |  | 691-S8 | 1.5 | 是 | 施秉緯,蕃友謙
2020-09-30(三) | (宇)7區-新園鄉甘棠門14號深井機電工程 | 2020/09/30 08:30 | 2020/09/30 00:00 | 不鏽鋼大門安裝 既有設備拆除載運 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蕃友謙