## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-03(五) | 盤谷牧場-羽毛水洗及乾燥自動化生產流程設備(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-04(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 線槽施工 |  | BDC-2906 | 8 | 否 | 楊明銓
2020-01-06(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 壓克力板安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊明銓
2020-01-07(二) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | PLC盤接線 舊PLC盤拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,林泰佑,楊明銓
2020-01-08(三) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | PLC盤接線 舊PLC盤拆除 五池進水操作機更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊明銓
2020-01-09(四) | 10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 利嘉取水口-操作機更換 泰安-五池排水操作機更換 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊明銓
2020-01-10(五) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 驗收 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,邱少謙,楊明銓 | 加油: $1980