## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 配電盤測試 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 配電盤組盤
2020-09-02(三) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 成檢 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 配電盤組盤
2020-09-03(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-09-04(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-09-05(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/05 13:00 | 2020/09/05 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修
2020-09-07(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-09-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-09-09(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 17:30 | 配電盤組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-09-10(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 線路修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,洪啟修
2020-09-11(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-09-12(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/12 13:00 | 2020/09/12 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修
2020-09-14(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修