## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-08-01(四) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/01 08:00 | 2019/08/01 17:30 | 控制接線 馬達、電磁閥接線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智
2019-08-02(五) | 高雄福壽-PLC及軟體圖控工程(宇博) | 2019/08/02 08:00 | 2019/08/02 17:30 | 液位控制器安裝、接線 控制接線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智 | 液面控制器: $843
2019-08-03(六) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/03 08:00 | 2019/08/03 17:30 | PLC更換 磅秤更換 線路更改 |  | ABZ-7330 | 8 | 是 | 林彥誠,陳明智
2019-08-04(日) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/04 08:00 | 2019/08/04 17:30 | PLC線路更改 磅秤調整 馬達測試 |  | ABZ-7330 | 8 | 是 | 林彥誠,陳明智
2019-08-05(一) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/05 08:00 | 2019/08/05 17:30 | 試車、線路更改 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 林彥誠,陳明智 | 加油: $1169
2019-08-06(二) | 高雄福壽增設混合噴水系統(宇博) | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:30 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 林彥誠,陳明智
| 飼料廠 | 2019/08/06 08:00 | 2019/08/06 17:00 | 高雄福壽 PLC更換 高雄卜蜂 螢幕更換
2019-08-07(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 控制配線 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 賴彥宏
| 羽毛廠 | 2019/08/07 08:00 | 2019/08/07 17:30 | 大洋-線路查修
2019-08-08(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/08 08:00 | 2019/08/08 17:30 | 器材安裝、線路圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥宏,蕃友謙
2019-08-10(六) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊鎧綸,賴彥宏,白明翰
| 羽毛廠 | 2019/08/10 08:00 | 2019/08/10 17:30 | 大洋 1.25 x 2c 拉線 20米 電磁閥更換
2019-08-12(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/12 08:00 | 2019/08/12 17:30 | 控制接線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-13(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/13 08:00 | 2019/08/13 17:30 | 控制、主線路配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-14(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/14 08:00 | 2019/08/14 17:30 | 拉線 2mm x 2c 462米 1.25 x2c 隔離線 414.5米 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,阮德來,張名範,張堯彰,陽文景,楊浩銓,蔡清池,黎大揚
2019-08-15(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/08/15 08:00 | 2019/08/15 17:30 | 次氯酸鈉加藥機接線 超音波水位接接線 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 白明翰,吳至善,阮德來,林泰佑,張堯彰,陽文景,楊浩銓,蔡清池,黎大揚
2019-08-16(五) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/08/16 08:00 | 2019/08/16 17:30 | 硫酸池加藥機配線 1‘‘配管 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 吳至善,阮德來,張堯彰,陽文景,蔡清池,黎大揚,楊浩銓
2019-08-19(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/19 08:00 | 2019/08/19 17:30 | 配盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-08-20(二) | 其他 | 2019/08/20 08:00 | 2019/08/20 17:30 | 鎌村機修會勘 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 楊鎧綸 | 加油: $1000
2019-08-21(三) | 一統-魚料廠設備配置粉碎二次混合系統工程(宇博) | 2019/08/21 08:00 | 2019/08/21 17:30 | PLC接線 料位計、微動開關接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林彥誠,胡范英俊,邱少謙,蕃友秀
2019-08-22(四) | 公共工程 | 2019/08/22 08:00 | 2019/08/22 17:30 | 1、2池操作機拉線、接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰,楊明銓,林泰佑,賴彥宏
2019-08-23(五) | 公共工程 | 2019/08/23 08:00 | 2019/08/23 17:30 | 3、4池操作機拉線、接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,邱少謙,楊明銓,賴彥宏
2019-08-24(六) | 公共工程 | 2019/08/24 08:00 | 2019/08/24 17:30 | 5池操作機拉線、接線、測試 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 邱少謙,楊明銓,林彥誠
2019-08-26(一) | 公共工程 | 2019/08/26 08:00 | 2019/08/26 17:30 | 鹿港-6號池操作機 拉線、接線、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓,賴彥宏
2019-08-27(二) | 公共工程 | 2019/08/27 08:00 | 2019/08/27 17:30 | 鹿港-7號池操作機 拉線、接線、測試 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 白明翰,賴彥宏
2019-08-28(三) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/28 08:00 | 2019/08/28 17:30 | 控制箱、壓力箱、電表箱安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 林泰佑,楊明銓,邱少謙
2019-08-29(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/29 08:00 | 2019/08/29 17:30 | 50mm 拉線、22 x 4c 拉線 台電接線、壓力管件安裝、馬達安裝 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 林泰佑,楊鎧綸,邱少謙
2019-08-30(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/08/30 08:00 | 2019/08/30 17:30 | 馬達拉線 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2019-08-31(六) | 大洋代工廠A場精洗系統AB線汰換工程(宇博) | 2019/08/31 08:00 | 2019/08/31 17:30 | 控制接線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 白明翰,林彥誠,邱少謙,胡范英俊,陳浚騰,陽文景,黎大揚,賴彥霖,賴彥宏