## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | 機修 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 豐源二廠水質點修復-配管、拉線、水質儀器接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰,邱少謙
2020-04-06(一) | 機修 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 永和山水庫警勤室管理樓連線建置工程-配管、拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,白明翰,楊明銓
2020-04-07(二) | 機修 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 永和山水庫警勤室管理樓連線建置工程-配管、拉線、傳訊器安裝、房火牆設備安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 白明翰,楊明銓
2020-04-08(三) | 羽毛廠 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 詠星-NFB安裝、銅排製作、線路查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓 | 加油: $710
| 其他 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 南庄淨水廠申請用電會勘
2020-04-09(四) | 機修 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 豐原淨水廠-圖控修改、線路查修 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2020-04-10(五) | 機修 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 永和山水庫警勤室管理樓連線建置工程-hub安裝、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑 | 加油: $665
| 機修 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 17:30 | 東興給水廠膠羽機3E電驛增設-3E安裝、線路查修
2020-04-13(一) | 機修 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 豐原一廠 - 既設管線拆除 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑,楊明銓
2020-04-14(二) | 機修 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 豐原一廠 - 既有管線拆除、更改 豐原二場 - 水質儀器接線、測試、4c隔離線拉線10米 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓
2020-04-15(三) | 機修 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 永和山水庫HUB增設 - HUB安裝、配管、網路線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓