## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 20:00 | 組盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修
2020-12-02(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 動作測試、缺失改善 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 陳泓銘 | 加油: $610
2020-12-03(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-04(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-05(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/05 13:00 | 2020/12/05 16:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 3.5 | 否 | 洪啟修
2020-12-07(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 線路修改 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,洪啟修 | 雙面膠: $155
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 改盤
2020-12-09(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 缺失改善、工業五路站送電 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙 | 加油: $949
2020-12-10(四) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 操作機接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-11(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 操作機接線、設定、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否
2020-12-12(六) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 器材安裝 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修
2020-12-14(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/14 08:00 | 2020/12/14 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-15(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/12/15 08:00 | 2020/12/15 17:30 | 拉線、操作機測試、加藥機接線測試、超音波液位計接線測試 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範
2020-12-16(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/16 08:00 | 2020/12/16 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-17(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-12-18(五) | (宇)11區-彰化-線西6號快濾桶及機電等工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 14:00 | 操作機測試、校正 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,賴彥霖
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/18 14:00 | 2020/12/18 17:30 | 組盤
2020-12-21(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 17:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-22(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 配管、板模施工 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,洪啟修,洪證坤
2020-12-23(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/23 08:00 | 2020/12/23 17:30 | 基礎座施工、拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 林泰佑,白明翰,洪證坤,楊明銓
2020-12-24(四) | 公共工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 永和山水庫-表頭更換 興隆加壓站、四季配水池-查修 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰
2020-12-25(五) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 17:30 | 配管、拉線、水線施放 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰 | 加油: $976
2020-12-28(一) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/28 08:00 | 2020/12/28 17:30 | 操作機接線、拉線、箱體安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 白明翰,洪啟修,邱少謙
2020-12-29(二) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/29 08:00 | 2020/12/29 17:30 | 基礎座修飾、拉線、配管、抽水機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪證坤,洪啟修,白明翰,楊明銓
2020-12-30(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/30 08:00 | 2020/12/30 17:30 | 水泥修飾、箱體固定、污水抽水機安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,白明翰,洪啟修,洪證坤
2020-12-31(四) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2020/12/31 08:00 | 2020/12/31 17:30 | 壓力管件安裝、接線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,洪證坤,楊明銓