## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-02(一) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 38 x 3c 拉線 電表箱接線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙 | 加油: $1265 住宿: $2180
| 公共工程 | 2019/09/02 08:00 | 2019/09/02 17:30 | 鹿港-4號池反洗調整
2019-09-03(二) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/03 08:00 | 2019/09/03 17:30 | 台電送電 100mmDI管壓力管安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙
2019-09-04(三) | 公共工程 | 2019/09/04 08:00 | 2019/09/04 17:30 | 緩衝器安裝、測試 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙 | 住宿: $2180
2019-09-05(四) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/05 08:00 | 2019/09/05 17:30 | 出位壓力管件安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 楊明銓,邱少謙 | 管件材料: $214 住宿: $2180
2019-09-06(五) | 1區-基隆市七堵區華新一路機電工程(昶源) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 17:30 | 馬達接線、測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,邱少謙
2019-09-09(一) | 其他 | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 17:30 | 福峰顯示器安裝、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑
2019-09-10(二) | 10區_池上系統-萬朝深井機電工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 銅排安裝、線路修改 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,林泰佑
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/10 08:00 | 2019/09/10 17:30 | 線路修改、電表安裝、顯示器安裝
2019-09-11(三) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/09/11 08:00 | 2019/09/11 17:30 | 變壓器拆除、動作測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙
2019-09-12(四) | 公共工程 | 2019/09/12 08:00 | 2019/09/12 17:30 | 東興廠 3.5 x 4c 拉線 20米 操作機接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙 | 加油: $1134
2019-09-16(一) | 公共工程 | 2019/09/16 08:00 | 2019/09/16 17:30 | 操作機接線、測試 6分管配管 1.25 x 20c 拉線 20米 控制接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,賴彥宏,邱少謙
2019-09-17(二) | 公共工程 | 2019/09/17 08:00 | 2019/09/17 17:30 | 操作機接線、測試 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 林泰佑,邱少謙,賴彥宏,白明翰,楊明銓
2019-09-18(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 線槽安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰,賴彥宏
| 11區-鹿港-鹿港彰濱4號井機電設備工程(宇博) | 2019/09/18 08:00 | 2019/09/18 17:30 | 3”配管 1”配管
2019-09-19(四) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/19 08:00 | 2019/09/19 17:30 | 線槽安裝 1”配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 楊明銓,邱少謙
2019-09-20(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/20 08:00 | 2019/09/20 17:30 | 電磁閥安裝 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙,楊明銓,賴彥宏,白明翰,林泰佑
2019-09-21(六) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/21 08:00 | 2019/09/21 17:30 | 線槽安裝、配管 |  | BDC-2906 | 8 | 否 | 邱少謙,楊明銓
2019-09-23(一) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/09/23 08:00 | 2019/09/23 17:30 | PH計安裝、測試 抽水馬達測試 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 林泰佑,邱少謙
2019-09-24(二) | 3區_東興廠107年水質監測儀器汰換工程(濁度計2套及餘氯計1套(含試車安裝)(昶源) | 2019/09/24 08:00 | 2019/09/24 17:30 | 南庄- 抽水馬桶安裝 6分管配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,林泰佑
2019-09-25(三) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/25 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-26(四) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/09/26 08:00 | 2019/09/26 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-27(五) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/09/27 08:00 | 2019/09/27 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-09-28(六) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/09/28 08:00 | 2019/09/28 17:30 | 組盤 |  | 無車輛 | 8 | 否
2019-09-30(一) | 10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程(宇博) | 2019/09/30 08:00 | 2019/09/30 17:30 | 組盤、測試 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰,林泰佑