## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-02-03(一) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/03 08:00 | 2020/02/03 17:30 | 路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,林彥誠,林泰佑,陳明智
2020-02-04(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/04 08:00 | 2020/02/04 17:30 | PG盤安裝 流量計遷移 隔離線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 楊明銓,林泰佑,林彥誠,陳明智
2020-02-05(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/05 08:00 | 2020/02/05 17:30 | 隔離線拉線 流量計測試 PD盤配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,楊明銓,陳明智
2020-02-06(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/06 08:00 | 2020/02/06 17:30 | 1.25 x 12c 拉線 1.25 x 4c 隔離線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 林彥誠,林泰佑,楊明銓,陳明智
2020-02-07(五) | (宇)10區-金崙系統-金崙淨水場擴建機電工程 | 2020/02/07 08:00 | 2020/02/07 17:30 | 馬達保護蓋安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 楊明銓,林泰佑
2020-02-10(一) | 公共工程 | 2020/02/10 08:00 | 2020/02/10 17:30 | 超音波水位計安裝 隔離線拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 邱少謙,林彥誠,白明翰,楊明銓
2020-02-11(二) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/11 08:00 | 2020/02/11 17:30 | 路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-02-12(三) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/12 08:00 | 2020/02/12 17:30 | PD盤配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-02-13(四) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/13 08:00 | 2020/02/13 17:30 | PD盤配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-02-14(五) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/14 08:00 | 2020/02/14 17:30 | PD盤配線 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 邱少謙,楊明銓
2020-02-15(六) | (宇)10區-台東系統~泰安淨水場機電改善工程 | 2020/02/15 08:00 | 2020/02/15 17:30 | PD盤配線、測試 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 邱少謙,林彥誠,楊明銓,陳明智