## LD023_楊智凱
姓名：LD023_楊智凱
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-05-01(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/01 08:00 | 2019/05/01 17:30 | 變頻控制接線、測試 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀,陽文景
2019-05-02(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/02 08:00 | 2019/05/02 17:30 | 1.4.5號變頻接線、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,蕃友秀,陽文景
2019-05-03(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/03 08:00 | 2019/05/03 17:30 | 6號變頻控制接線、測試 壓力計接線 三極棒接線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,陽文景 | 加油: $1350
2019-05-04(六) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/04 08:00 | 2019/05/04 17:30 | PLC安裝、接線 |  | 8761-C6 | 8 | 否 | 陳浚騰
2019-05-07(二) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 壓力計、水位計安裝、測試 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陽文景,楊明銓
| 其他 | 2019/05/07 08:00 | 2019/05/07 17:30 | 新民加壓站-加藥機維修
2019-05-08(三) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/08 08:00 | 2019/05/08 17:30 | 變頻自動線路修改 教育訓練 線槽蓋施工 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊明銓,陽文景 | 六角螺絲: $147
2019-05-09(四) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/09 08:00 | 2019/05/09 17:30 | PLC電源接線 門版更換 電容安裝 電磁開關安裝 功率因數調整器 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,陳明智
2019-05-10(五) | 4區-107年南投所機電設備改善工程(昶源) | 2019/05/10 08:00 | 2019/05/10 17:30 | 功率因數調整器、電容、電磁開關接線、測試 穩壓器安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑,楊明銓,陽文景 | 砂輪片*1盒: $210
2019-05-13(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/13 08:00 | 2019/05/13 17:30 | PLC盤組盤 水位傳訊箱組盤 接地銅排製作 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-05-14(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/14 08:00 | 2019/05/14 17:30 | PLC盤、動力盤組盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-05-15(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/15 08:00 | 2019/05/15 17:30 | 動力盤組盤、測試 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 林泰佑
2019-05-16(四) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/16 08:00 | 2019/05/16 17:30 | PLC接線 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,魏千又
2019-05-17(五) | 5區-頭橋加壓站機電改善工程(宇博) | 2019/05/17 08:00 | 2019/05/17 17:30 | PLC接線 1.25mm 隔離線拉線 400米 1.25mm x 36c 拉線 70米 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,楊鎧綸,胡范英俊,吳至善,陽文景
2019-05-20(一) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 會勘 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 楊鎧綸,楊明銓,邱少謙 | 加油: $1059
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/20 08:00 | 2019/05/20 17:30 | 組盤
2019-05-21(二) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/21 08:00 | 2019/05/21 17:30 | 組盤、配線 器材安裝 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 白明翰
2019-05-22(三) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/22 08:00 | 2019/05/22 17:30 | 組盤、配線 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-23(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/23 08:00 | 2019/05/23 17:30 | 廢棄物清理 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 白明翰,邱少謙,楊鎧綸
2019-05-24(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 會勘 廢棄物清理 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,白明翰,邱少謙
| 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/24 08:00 | 2019/05/24 17:30 | 組盤配線
2019-05-25(六) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/25 08:00 | 2019/05/25 17:30 | 組盤配線 動作測試 |  | 無車輛 | 8 | 否
2019-05-27(一) | 10區-東部風景管理處自設加壓站工程(宇博) | 2019/05/27 08:00 | 2019/05/27 17:30 | 接地銅排製作 組盤接線 噴漆 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-05-28(二) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/28 08:00 | 2019/05/28 17:30 | 會勘 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 邱少謙,白明翰,楊鎧綸,林泰佑,胡范英俊
2019-05-29(三) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/29 08:00 | 2019/05/29 17:30 | 38mm 拉線 100米 14mm拉線 10米 電話線拉線 61FG更換 接地施工 85mm pvc配管 15米 箱體安裝、閘刀開關安裝 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,胡范英俊,白明翰,楊鎧綸,林泰佑
2019-05-30(四) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/30 08:00 | 2019/05/30 17:30 | 既設盤拆除 動力盤、監控盤、電表箱、壓力箱安裝 馬達接線、測試 100線拉線 33米 0.75 x 36c 拉線 10米 |  | APZ-9039 | 0 | 是 | 邱少謙,白明翰,楊鎧綸,林泰佑,胡范英俊
2019-05-31(五) | 1區-基隆市暖暖區幸福華城區內供水改善工程-機電工程(昶源) | 2019/05/31 08:00 | 2019/05/31 17:30 | 壓力傳訊器安裝 壓力箱安裝 舊盤體清除 儀表箱安裝 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 邱少謙,白明翰,胡范英俊,林泰佑,楊鎧綸